Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N1902-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ N1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

| NN | Նպատակ | Միջոցառումների անվանումը | Միջոցառումների իրականացման արդյունքները | Միջոցառումների չկատարման, այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում, պատճառները | Ծանոթագրություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Տարածքային մակարդակում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում | - Քաղաքաշինական ծրագրային (տարածական պլանավորման) փաստաթղթերի մշակում 2017-2024 թվականների ծրագրի շրջանակներում՝ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակում 2021թ. – 01.07.2024թ. | Կատարվել է, ավարտման փուլում է գտնվում։ 2017 թվականից մեկնարկել է հանրապետության բոլոր համայնքները տեղական մակարդակի ծրագրային փաստաթղթերով ապահովման Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում ծրագիրը: Ծրագրի կատարման շրջանակներում մշակվել են 971 բնակավայրի ընդգրկմամբ թվով 88 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթուղթ մշակելու համար, որոնք հաստատվել են, բացառությամբ ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ-4 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթում ներառված Հովտաշեն բնակավայրի։ Հաստատվել են․ - ՀՀ Տավուշ-1,2,3,4,5,6 (թվով 55 բնակավայր), - ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնք (թվով 7 բնակավայր), - ՀՀ Արարատ-1,2,3,4,5,6,7,8 (թվով 97 բնակավայր), - ՀՀ Արարատ-4 ներառված Հովտաշեն բնակավայրի գլխավոր հատակագիծը, որը հաստատման փուլում է, - ՀՀ Սյունիք-1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7 և 8 (թվով 138 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Վայոց ձոր-1, 2, 3, 4, 5 և 6 (թվով 45 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Արմավիր-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 (թվով 97 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Արագածոտն-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11 (թվով 114 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Շիրակ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 և 11 (թվով 118 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնք (թվով 11 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Գեղարքունիք-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 (թվով 92 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Կոտայք-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 (թվով 69 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Լոռի-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 (թվով 128 բնակավայր) հաստատվել են, - ՀՀ Տավուշի մարզի Տավուշ-6 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթում ներառված Իջևան համայնքի Ենոքավան բնակավայրի գլխավոր հատակագծի լրամշակման, քաղաքաշինական կանոնադրության և կառուցապատման կանոնակարգման պլանի նախագիծը հաստատվել է: | ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմին են տրամադրվել քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունները՝ պայմանով հաստատվել են, փաստաթղթերը ՀՀ կադաստրի կոմիտեի դիտողությունների հիման վրա լրամշակման փուլում են գտնվում։ ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ-4 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծային փաթեթում ներառված Հովտաշեն բնակավայրի նախագիծը լրամշակման փուլում է գտնվում։ |  |
|  |  | - Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակում 2021թ. - 2022թ. 1-ին կիսամյակի ավարտ 2025 թվականի նոյեմբերի 10-ը 2026 թվական | Կատարվել է մասնակի/ /շարունակական։ Նախագիծը մշակվել է, սակայն չի հաստատվել հանրային լսումներ չկայանալու պատճառով։ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքապետարանում 2023թ-ում տեղի ունեցած «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի և դրա փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային քննարկման երկրորդ փուլի լսումների ընթացքում հանրային քննարկմանը մասնակցող վարձակալ-տնտեսվարողների հետ հնարավոր չի եղել ծավալել կառուցողական երկխոսություն, քանի որ ընդհանուր առմամբ արժևորելով հայեցակարգն, առավել հետաքրքված էին ծրագրի իրականացման գործընթացում իրենց վարձակալած հողամասերի հետագա ճակատագրով, փոխհատուցման կամ ընդհանուր ծրագրին ինտեգրման մեխանիզմներով, ինչը նախագծային առաջադրանքով սահմանված չէ և դուրս է նախագծային աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող բաժինների կազմից: Շահագրգիռ մարմինների կողմից տրամադրված ելակետային նյութերում բացակայում էին Սևանա լճի ափում տեղակայված բոլոր գույքերի տեղադիրքերն՝ արտահայտված քարտեզների վրա, ինչպես նաև դրանց սեփականության ձևերը և վարձակալության ժամկետները, որի պատճառով հնարավոր չէ ամբողջապես լրամշակել Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագիծը: Առկա գույքերի իրացված հատվածի նկատմամբ՝ նախապես ընդունելով ««Սևան» ազգային պարկի» տարածքում գույքերի հիմնականում վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրված լիելու փաստը (բացառիկ դեպքերում՝ նաև սեփականության իրավունքով) փոխհատուցման մեխանիզմների վերաբերյալ տված մեկնաբանության մեջ ևս նշված չեն հստակ լուծումներ յուրաքանչյուր դեպքի համար, ինչի վերաբերյալ դրույթների բացակայությունն էլ հանդիսանում է հանրային լսումների ձախողման պատճառ։ Ուստի տվյալ իրավիճակում ևս տեսանելի չեն հնարավոր ժամկետներ՝ գործընթացը շարունակելու և ավարտին հասցնելու համար։ | 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքված NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 գնման պայմանագրում կատարվել է փոփոխություն և լրացում, մասնավորապես՝ երկարաձգվել է ««Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակման աշխատանքների ավարտման ժամկետը՝ այն սահմանելով մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 30-ը և տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում ավելացվել են նաև «Հարսնաքար» հանգստի գոտուց մինչև Սևանի թերակղզի հատվածի՝ 2․8 կմ երկարությամբ և 6․5 մ լայնությամբ 1902․0-1902․5 նիշով ճեմուղու նախագծի մշակման աշխատանքները։ Նախագիծը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննական գործընթացում է։ |  |
|  |  | 1.2․1․ «ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի մշակման գործընթաց» 2026-2027 թվականներ | Կատարվել է /շարունակական։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտեի) կողմից մշակվել և 2025 թվականի հոկտեմբերի 8-ին քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը տրամադրել է ՀՀ Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի առափնյա հատվածների քաղաքաշինական գոտևորման նախագծի մշակման տեխնիկական առաջադրանքին (ներկայացվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի և համապատասխան համայնքների ավագանիների հաստատմանը): | 2025-2027 թվականներ |  |
|  |  | 1.3 Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքաշինական գործունեությանն աջակցություն 2021թ. - 2026թ. 1-ին եռամսյակ | Կատարվել է/շարունակական։ Կոմիտեի պատվերով մշակված և հաստատված միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերում սահմանամերձ համայնքներում առանձնացվել են քաղաքաշինական-տնտեսական զարգացման խթան հանդիսացող ծրագրեր: Կոմիտեի պատվերով «Հայնախագիծ» ԲԲ ընկերության կողմից մշակված և ՀՀ մարզպետների ու համայնքների ավագանիների որոշումներով հաստատված ՀՀ Տավուշի մարզի, ՀՀ Սյունիքի մարզի (Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի, Գորիս քաղաքի Շուռնուխ բնակավայրի, Տաթև համայնքի Խոտ բնակավայրի, ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի), ՀՀ Վայոց ձորի մարզի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերում առանձնացված համայնքների համար որպես գերակա քաղաքաշինական-տնտեսական զարգացման խթան հանդիսացող ծրագրերը ներկայացվել են վերը նշված մարզերի մարզպետի աշխատակազմեր՝ առաջնահերթության կարգով առանձնացնելու մեր կողմից տրամադրված փաստաթղթերում (այլ ընթացակարգով տրամադրված) համայնքների համար առավել կարևոր ծրագրերը և վերջիններս Կոմիտե ներկայացնելու նպատակով: ՀՀ մարզպետների աշխատակազմերի կողմից առաջնահերթության կարգով ընտրված ծրագրերը Կոմիտեի կողմից ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն՝ հավանությանն արժանացնելու նպատակով և համապատասխան հանձնարարակնի դեպքում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը Կոմիտեին աջակցի ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած ծրագրերի ֆինանսական գնահատականի և ներդրումային ծրագրերի կազմման համար։ |  |  |
|  |  | 1.4 ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի առաջադրանքի նախագծի մշակում Գլխավոր նախագծի առաջադրանքի մշակում՝ 2024թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2026 թվականին նախատեսվել է 144511.7 մլն ՀՀ դրամ, 2027 թվականին նախատեսվել է 337194 մլն ՀՀ դրամ: | Կատարվել է /շարունակական։ Կոմիտեի կողմից մշակվել է ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր գլխավոր նախագծի առաջադրանքը, որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 20-ի N 336-Ն որոշմամբ։ ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի մշակման աշխատանքների ձեռք բերման գործընթացը առաջարկվել է ներառել 2026 թվականի պետական բյուջեի առաջնահերթությունների ցանկում։ |  |  |
|  |  | 1.5 Քաղաքաշինության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և Տարածքի հատակագծման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ 2021թ.-2022թ. նոյեմբեր | Կատարված է մասնակի։ Կոմիտեի կողմից մշակվել են Քաղաքաշինության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և Տարածքի հատակագծման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին Կառավարության որոշման նախագծերը (այսուհետ՝ Նախագծեր)։ Նախագծերը սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարության կարծիքի հիման վրա լրամշակվել են։ Կոմիտեում քննարկվել է վերը նշված միջոցառումը, և ներկայումս լրամշակված նախագծերին ընթացք տալը նպատակահարմար չեն համարվել։ |  |  |
|  |  | 1.6.1 «ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ 2025 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Կատարվել է /շարունակական։ 1.6.1․ Կոմիտեի կողմից մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության և առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային կազմակերպման նախագծի և դրա նախագծման առաջադրանքի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Որոշում) փաթեթը։ Որոշման նախագծի փաթեթը կներկայացվի ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ հաստատման։ |  |  |
|  |  | 1.6.2 ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի առաջադրանքի մշակում 2026 թվականի դեկտեմբերի 2- րդ տասնօրյակ | 1.6.2 «Հայաստանի Հանրապետության և առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային կազմակերպման նախագծի և դրա նախագծման առաջադրանքի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի հաստատումից հետո Կոմիտեի կողմից սահմանված կարգով կմշակվի ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի առաջադրանքը։ |  |  |
|  |  | 1.7 «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի կամ դրանց առանձին հատվածների պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի մշակում 2025-2026թթ., (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) | Կատարվել է։ Կոմիտեի կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N 936–Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի կամ դրանց առանձին հատվածների պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը |  |  |
|  |  | 1.9.1 «Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման և Հրազդանի կիրճի մասին» օրենքի նախագծի ընդունում | Կատարվել է մասնակի։ «Երևանի փոքր կենտրոնի և հարակից տարածքների կառուցապատման և Հրազդանի կիրճի մասին» օրենքի նախագծի ընդունում, սահմանելով այդ տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության առանձնահատկությունները, նպատակաուղղված ճարտարապետական կերպարի ինքնության պահպանմանը, կառուցապատման գեղագիտական միջավայրի կատարելագործմանը, անվտանգ, գրավիչ և հարմարավետ կենսամիջավայրի կազմավորմանը։ | Քաղաքաշինական խորհրդի քննարկման արդյունքում քննարկվել են Երևանի փոքր կենտրոնի և հարակից տարածքների կառուցապատման և Հրազդանի կիրճի ընդգրկման սահմանները և ներդաշնակեցվել են առկա իրավիճակին։ Առաջարկվել է օրենքը համալրել առանձին կառուցվածքային տարրերին առնչվող հավելվածներով։ |  |
|  |  | 1.9.2 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում 2024թ. 1-ին եռամսյակ | Կատարվել է մասնակի։ Կոմիտեի կողմից մշակվել է և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու և 2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1500-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որը գտնվում է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի դիտողությունների հիման վրա լրամշակման փուլում։ |  |  |
| 2 |  | 2.1 Պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի (քաղաքաշինական կադաստրի) ներդրման ծրագրի իրագործում 2026–2027թթ. շարունակական | Կատարվել է /շարունակական/։ Տեխնիկական և ծրագրային ապահովմամբ հանրապետության ողջ տարածքում պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի ստեղծման միջոցով գործառույթների զգալի մասն իրականացնել էլեկտրոնային միասնական համակարգով՝ օրենսդրական կարգավորման առաջարկների նախանշմամբ և վերջիններիս լուծման ուղղությունների ամրագրմամբ, քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների, տարածական պլանավորման, քաղաքաշինական նորմերի, սահմանափակումների, ինչպես նաև ինժեներաերկրաբանական, սեյսմիկ իրադրության, քաղաքաշինական գործունեության վրա ազդող այլ գործոնների վերաբերյալ համալիր և ստույգ տեղեկությունների ներառմամբ. իրավական, նորմատիվատեխնիկական, ծրագրատեխնոլոգիական և մեթոդական միասնական հիմքի ապահովում և գործնական ներդրում. բազային և քաղաքաշինական երկրատեղեկատվական համակարգերի միասնականության և տվյալների փոխանակման համակարգի ստեղծում։ | Հանրապետության բոլոր բնակավայրերն ապահովվել են միկրոռեգիոնալ մակարդակի տարածական պլանավորման փաստաթղթերով։ Այդ գործընթացի ավարտից հետո մեկնարկել են ՀՀ բնակավայրերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի GIS միջավայր տեղափոխման և գեոպորտալին ինտեգրման աշխատանքները: Մասնավորապես, 2025 թվականի տարեվերջի դրությամբ. ՀՀ Տավուշի մարզի բոլոր բնակավայրերի քաղաքաշինական գոտեվորման նախագծերն ինտեգրվել են Ազգային գեոպորտալին, ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան, Դիլիջան, Բերդ, Ենոքավան, Նոյեմբերյան, Բերդավան, Դովեղ, Բարեկամավան, Կոթի, Ոսկեվան, Ոսկեպար, Բաղանիս, Ջուջևան, Այգեպար, Պառավաքար, Վարագավան բնակավայրերի համար ինտեգրվել են նաև գլխավոր հատակագծերը։ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր և Վայք բնակավայրերի տարածական պլանավորման փաստաթղթերը (գլխավոր հատակագծեր և գոտեվորման նախագծեր) ինտեգրվել են Ազգային գեոպորտալին։ Բացի այդ, թվայնացման գործընթացի շրջանակներում իրականացվել է Երևան քաղաքի դպրոցների քարտեզագրման աշխատանքները, ուսումնասիրվել է առկա շենքերի բաշխվածությունը և վերհանվել են դրանից բխող քաղաքաշինական խնդիրները: |  |
| 3 | Քաղաքաշինական թույլտվությունների գործընթացի ամբողջական իրականացում առցանց համակարգի միջոցով, տրամադրման փուլերի կրճատում և թույլտվություններ պահանջող գործունեության շրջանակի բովանդակային իմաստով վերանայում | 3․1 «ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարվել է։ «ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագիծը հաստատվել է, արդյունքում իրականացվել են քաղաքաշինական թույլտվությունների տրամադրման փուլերի կրճատում և թույլտվություններ պահանջող գործունեության շրջանակի բովանդակային իմաստով վերանայում. Քաղաքաշինական թույլտվությունների գործընթացի առցանց համակարգի ներդրում. 2025 թվականի հունվարի 1-ից քաղաքաշինական գործունեության իրականացման թույլտվությունները տրամադրվում են բացառապես էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Կոմիտեի կողմից մշակվել են «ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծեր․ - սահմանվել են թվային հարթակում թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգեր, -փուլային ավարտական ակտի տրամադրման ընթացակարգ։ |  |  |
|  |  | 3․2 Քաղաքաշինական գործունեության գործընթացների բարելավում | Կատարվել է /շարունակական/։ - Քաղաքաշինական գործընթացների պարզեցման, ընթացակարգերի ժամկետների կրճատման, կրկնվող գործառույթների բացառման նպատակով ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ կատարել են մի շարք լրացումներ և փոփոխություններ։ Հաշվի առնելով նշված որոշման մեծածավալ լինելը, նախագծի փոփոխությունների ձևաչափը նախատեսվել է առանձին հավելվածներով՝ - նախագծման թույլտվություն, - շինարարության/քանդման թույլտվություն, - ավարտական ակտ / շահագործման թույլտվություն, - էական և ոչ էական շեղումների ընդլայնված ցանկի սահմանում, - պարզեցված ընթացակարգով թույլտվություն՝ փոքրածավալ օբյեկտների կառուցման համար, - օբյեկտների ցանկի վերանայում ըստ ռիսկայնության աստիճանի գնահատման նոր մեթոդաբանություն։ - Հստակեցվել են շինարարությունը ոչ էական շեղումներով իրականացնելու դեպքերը, մշակվել է շինարարական օբյեկտների ռիսկայնության աստիճանի գնահատման նոր մեթոդաբանություն՝ ելնելով նախատեսվող օբյեկտների մակերեսից, կարևորությունից, բարդությունից և մարդկանց միաժամանակյա կացության պայմաններից: Ավարտական ակտի կազմման գործընթացում առավել լիարժեք կազմով ընդունող հանձնաժողովին է վերապահվել վերոնշյալ շեղումները գնահատելու, օբյեկտի նախագծային լուծումներին և քաղաքաշինակական փաստաթղթերին համապատասխանության հարցերը: - Օբյեկտների ցանկն ըստ ռիսկայնության աստիճանի գնահատման և օբյեկտի ռիսկայնության չափորոշիչների դասակարգման նոր մշակված մեթոդաբանությունը ներկայացվել է ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ համաձայնեցման։ - Պարզեցված ընթացակարգով թույլտվությունների նպատակով Կոմիտեի կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1969-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը։ |  |  |
| 4 | ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին կից քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների քաղաքաշինական գոտևորման նախագիծ | 4.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական չափորոշիչների, օբյեկտների օրինակելի նախագծերի, տարածքների բարեկարգման սխեմաների մշակում 2025-2027 թթ․ | Ընթացիկ։ Կոմիտեի կողմից կազմվել է միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական չափորոշիչների, օբյեկտների օրինակելի նախագծերի, տարածքների բարեկարգման սխեմաների մշակման նախագծման առաջադրանքը և հաշվարկվել են ֆինանսական միջոցները։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական չափորոշիչների, օբյեկտների օրինակելի նախագծերի, տարածքների բարեկարգման սխեմաների մշակման նախագծման առաջադրանքը շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցնելուց և դրական եզրակացություն ստանալուց հետո կնախաձեռնվի գնման գործընթաց՝ Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ առանց ֆինանսական միջոցների։ |  |  |
| 5 | Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման, արդիականացման և միջազգային նորմերին ներդաշնակեցման ապահովում՝ ըստ ձևավորվող խնդիրների լուծման առաջնահերթությունների | 5.1 Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի (տեխնիկական կանոնակարգեր, շինարարական նորմեր, շինարարական նորմերի ու կանոնների հավաքածուներ, կարգեր) մշակման, տեղայնացման, արդիականացման աշխատանքների պատվիրակում կապալառու կազմակերպություններին | Կատարված է, շարունակական։ - 2025 թվականին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից պատվիրվել են թվով 22 նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները, որոնցից թվով 4 փաստաթղթի մասով աշխատանքերն ավարվել են, սահմանված կարգով հաստատվել և հրապարակվել են, մնացած փաստաթղթերի մշակման աշխատանքերը գտնվում են ավարտական փուլում։ 2024 թվականին կոմիտեի կողմից պատվիրված և 2024 թվականին չավարտված նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում 2025-2026 թվականներին ավարտվել են, սահմանված կարգով հաստատվել և հրապարակվել են, թվով 7 փաստաթուղթ։ |  |  |
|  |  | 5.1.1 ԵՄ անդամ պետությունների քաղաքաշինության ոլորտի ստանդարտների տեխնիկական թարգմանություն, մասնակի տեղայնացում | Չի կատարվել։ Թվով 7 նորմատիվ փաստաթղթերի («Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ», «Երկաթուղիներ», «Օդանավակայաններ», «Ավտոլիցքավորման կայանների կազմակերպում, հրդեհաշիջում», «Ինժեներագեոդեզիական հետազննում», «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» և «Օդափոխության, ջեռուցման, օդի լավորակման համակարգեր») ԵՄ նորմերին մոտարկման՝ թարգմանության և տեղայնացման աշխատանքների ձեռքբերման համար 2025 թվականի ընթացքում կազմակերպվել են թվով 4 գնման գործընթացներ, որոնք չեն կայացել հրավերի պահանջներին հայտերը չհամապատասխանելու կամ ոչ մի հայտ չներկայացվելու հիմքերով։ Վերը նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով 2026 թվականին նախատեսվում է կազմակերպել նոր գնման գործընթաց։ |  |  |
|  |  | 5.1.2 Հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքերի և շինությունների շահագործման և սպասարկման մեթոդական ուղեցույցի/ձեռնարկի մշակման աշխատանքներ | Կատարվել է մասնակի։ «Հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքերի և շինությունների շահագործման և սպասարկման մեթոդական ուղեցույցի/ձեռնարկի» (այսուհետ՝ Ուղեցույց) մշակման, տեղայնացման աշխատանքների կատարման նպատակով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և «Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2025 թվականի հուլիսի 28-ին կնքվել է N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/23 պետական գնման պայմանագիրը։ Ներկայումս նախատեսվում է Ուղեցույցի առաջին խմբագրության նախագիծը ներկայացնել շահագրգիռ մարմիններ և մասնագիտական կազմակերպություններ՝ քննարկման։ |  |  |
|  |  | 5.2 Շինարարության գնագոյացման մեթոդաբանության արդիականացմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարվել է։ ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N1975-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման քաղաքականությունը և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիրը»։ |  |  |
|  |  | 5.3 «Բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի ցանկը և ընդհանուր բնութագրերը հաստատելու մասին» Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանի նախագծի մշակում (Նախագծի մշակման և համակարգման աշխատանքներ, ծրագրային առաջարկների մշակում բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի տեղակապման, փորձաքննության և բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում նմանատիպ նախագծերի ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման վերաբերյալ) | Կատարվել է։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 71-Ն հրամանով հաստատված «Շենքերի և շինությունների բազմակի օգտագործման օրինակելի նախագծերի ցանկում» ներառվել են «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲ «Վիվա Արմենիա» ՓԲ և «Յուքոմ ՓԲ ընկերությունների կողմից ներակայացված բջջային կապի բազային կայանների՝ կայմերի և աշտարակների կառուցման (տեղադրման) նախագծեր (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի ապրիլի 17-ի N 12-Ն հրաման): |  |  |
|  |  | 5.4 «Միասնական փաթեթով գնում» սկզբունքի կիրառման համար օրենսդրական կարգավորումների մշակում՝ «Քաղաքաշինության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ (նախագծի մշակում և համակարգում, օրենսդրական այլ իրավակարգավորումների մասով առաջարկների ներկայացում՝ նախագծային աշխատանքների փուլայնության (տրոհման), կրկնակի և ուղեկցող փորձաքննության մեթոդաբանությունների հստակեցման մասով, հատուկ ընթացակարգերի մշակում) | Կատարված է: Միասնական փաթեթով գնում կատարելու համարժեք սկզբունքների մի շարք առանձնահատկություններ (տեղակապման նախագծերի ձեռքբերման լիազորությունների Կապալառուներին վերապահելու մասով) սահմանվել են ՀՀ կառավարության 26.10.2023թ. «Դպրոցաշինության, մանկապարտեզաշինության հետ կապված գնման գործընթացների կազմակերպման առանձնահատկություններ սահմանելու մասին» N1869–Ն որոշմամբ: Միասնական փաթեթով գնում կատարելու հիմնական պահանջներն առաջարկվել է սահմանել կապալի պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում՝ առանց օրենսդրական փոփոխությունների: Ավելի վաղ. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 01/14.1/10609-2022 և սեպտեմբերի 12-ի N 01/14.1/8518-2022 գրություններով ներկայացվել է առաջարկ (այսուհետ՝ Առաջարկ)՝ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի «Միասնական փաթեթով գնում» սկզբունքի կիրառման համար օրենսդրական կարգավորումների մշակում՝ «Քաղաքաշինության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ» միջոցառումը ծրագրից հանելու վերաբերյալ: Կոմիտեի Առաջարկը ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 02/08.2/33619-2022 հանձնարարականով ընդունվել է ի գիտություն: |  |  |
| 6 | Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, տեղական հումքով շինանյութերի և շինարարության որակի հսկման մեթոդների մշակման ու իրագործման նպատակով գիտահետազոտական և փորձարարական բազայի ձևավորում, գիտական կադրերի պատրաստում (վերապատրաստում) | 6․1 «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲԸ արդիականացման (առողջացման) ծրագրի մշակման պատվիրակում, ծրագրի մշակման աշխատանքների ընթացիկ համակարգում, ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների իրականացում (օրենսդրության վերանայում, Կենտրոնի վերակազմակերպման աշխատանքների ապահովում, կանոնադրական նոր պահանջների ձևավորում, մասնագիտական կադրերի ընտրություն, ներգրավում) | Կատարված է մասնակի: 2023 թվականին մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառել է «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲ ընկերության պետական և մասնավոր բաժնեմասերի առանձնացման և 2024-2027 թվականների զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ նախագիծ): Նախագիծը Կոմիտեի 2023 թվականի հունիսի 20-ի N01/14.1/3651-2023 գրությամբ ներկայացվել է նաև ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: Նախապատրաստական փուլում՝ Կոմիտեն կազմակերպել է Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի պետական ≈80% և մասնավոր ≈20% բաժնեմասերի առանձնացման իրավաբանական ծառայությունների ձեռք բերման մրցութային գործընթաց: 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ին Կոմիտեի և «Սողոյան և գործընկերներ իրավաբանական ընկերություն» ՍՊ ընկերության միջև կնքվել է N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/6 պետական գնման պայմանագիրը։ Ծառայության մատուցումն ավարտվել է։ Ըստ ներկայացված հաշվետվության՝ պետական և մասնավոր բաժնեմասերի /գույքի բաժանման համաձայնություն հնարավոր չի եղել ձեռք բերել, որը խոչընդոտ է հանդիսանում Կենտրոնի զարգացման ծրագրի նախագծի հետագա ընթացքի համար՝ նշվածի կատարումը ոչ իրատեսական գնահատվելու հիմքով։ |  |  |
| 7 | Շենքերի ու շինությունների հուսալիության և սեյսմակայունության բարձրացման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերով ապահովում | 7.1 «Տեխնիկական վիճակից ելնելով բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը/շինությունները շահագործման համար ոչ պիտանի (կազմաքանդման ենթակա) ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է մասնակի։ «Տեխնիկական վիճակից ելնելով՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը, շինությունները շահագործման համար ոչ պիտանի ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված տարբերակը (այսուհետ՝ Նախագիծ) ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2025 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 01/14.2/12939-2025 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ, ՀՀ արդարադատության և ՀՀ ֆինանսների նախարարություններ՝ քննարկման։ Վերը նշված մարմինների առաջարկությունների և դիտողությունների համաձայն լրամշակվել է Նախագիծը և ներկայումս նախատեսվում է այն ներկայացնել ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ քննարկման։ |  |  |
|  |  | 7.2 Առավել վտանգավոր սողանքային տեղամասերում հետազննությունների և կանխարգելիչ միջոցառումների մասով առաջարկությունների ներկայացում, «ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանի նախագծի մշակում (քաղաքաշինական օբյեկտների նախագծման նորմատիվ լրացուցիչ պահանջների մշակում՝ հրամանի համալրում հակասողանքային, կանխարգելիչ միջոցառումների դրույթներով, նորամշակ պահանջների մասով իրազեկման ապահովում) | Կատարված է։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի ապրիլի 14-ի N 09-Ն հրամանով ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանում կատարվել են համապատասխան լրացումներ կառուցապատման նախագծերում սողանքի կանխարգելման, սողանքային երևույթներից տարածքների ինժեներական պաշտպանությունն ապահովող միջոցառումներ նախատեսելու վերաբերյալ: Միաժամանակ, սողանքների առաջացման և դրան նպաստող գործոնների ( օդերևութաբանական, տեղագրական, ինժեներաերկրաբանական և այլն) գնահատման մասով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվեւթյամբ 2024 թվականին մշակվել և սահմանված կարգով հաստատվել են․ - ՀՀՇՆ 20-03-2024 «Վտանգավոր բնական ազդեցությունների երկրաֆիզիկա» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը, - ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը։ Հաստատման և հրապարակման փուլերում են գտնվում․ - ՀՀՇՆ 11.01-2026 «Ինժեներական հետազննություններ շինարարությունում. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերը, - ՀՀԿՀ 11-101-2026 «Ինժեներագեոդեզիական հետազննություններ Հայաստանի Հանրապետության կանոնների հավաքածուն, ՀՀԿՆ 11-102-2026 «Ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ շինարարության համար» Հայաստանի Հանրապետության կանոնների հավաքածուն։ |  |  |
|  |  | 7.2.1 GIS աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի կիրառմամբ սողանքային տարածքների քարտեզագրում | Խնդրի առնչությամբ Կոմիտեն 2025 թվականի փետրվարի 3-ի N 01/14.2/1472-2025 գրությամբ դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, ՀՀ ներքին գործերի, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություններ և ՀՀ կադաստրի կոմիտե։ Արդյունքում վերը նշված գերատեսչություններից հավաքագրվել է տեղակտվություն ՀՀ տարածքի սողանքային տեղամասերի վերաբերյալ։ |  |  |
| 8 | Կարևորագույն նշանակության մի շարք օբյեկտների համալրում նախագծային հատուկ լուծումներով՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովելու համար | 8.1«Նախագծային հատուկ լուծումներով համալրման ենթակա մի շարք կարևորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկը և դրանց շահագործման մատչելիությունն ապահովող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում վարչապետի աշխատակազմ (նախագծի մշակման և համակարգման աշխատանքներ) | Կատարված է։ - Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը Երևանում անցկացնելու համատեքստում 2025 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ «Հայնախագիծ» ԲԲ ընկերության կողմից իրականացվել են ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 3-ի N 250-Լ որոշման շրջանակներում նախատեսված Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիրի շենքի հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության պահանջների ապահովման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները։ - «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» միջոցառման համար ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի ՀՀ 2026-2028 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ՄԺԾԾ) և ՀՀ 2026 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտով 2026 թվականին ընդհանուր ներկայացվել է 611,000.0 հազար ՀՀ դրամի հայտ՝ մատչելիության նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների համար, որից Կ. Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի 10 կայարանների (Բարեկամություն, Մարշալ Բաղրամյան, Երիտասարդական, Հանրապետության հրապարակ, Սասունցի Դավիթ, Գործարանային, Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհ, Զորավար Անդրանիկ, Չարբախ) համար՝ 127,000․0 հազար ՀՀ դրամ, իսկ շինարարական աշխատանքների համար՝ 2027 թվականին՝ 5,440,000.0 հազար ՀՀ դրամ, 2028 թվականին՝ 4,890,000.0 հազար ՀՀ դրամ։ Հարկ է նշել, որ «Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում» միջոցառման համար ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2026-2028 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» N 741-Ն որոշմամբ չափաքանակներ չեն նախատեսվել։ Սակայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն առաջարկել է 2026 թվականի պետական բյուջեի առաջնահերթությունների հավելվածում ներառել է Կ. Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենի 10 կայարանների մատչելիության միջոցառումների նախագծային փաստաթղթերի (այդ թվում՝ փորձաքննության) մշակման աշխատանքները՝ 127,000.0 հազար ՀՀ դրամ արժեքով։ |  |  |
| 9 | Շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման համակարգի ներդրում | 9.1 «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու, «Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշումների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ (պիլոտային ծրագրի իրավական ակտերի, միջոցառումների ծրագրի նախագծերի մշակման աշխատանքներ, անձնագրավորման կարգի մշակման աշխատանքներ, ծրագրի իրագործման համակարգում, համագործակցություն պատասխանատու և այլ շահագրգիռ մարմինների հետ) | Կատարված է։ - ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունվարի 15-ի N 59-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը»։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվկանաի նոյեմբերի 23-ի N 26-Ն հրամանով հաստատվել է «Շենքերի և շինությունների անձնագրերի լրացման (անձնագրավորման) մեթոդաբանությունը և անձնագրերի օրինակելի ձևերը»։ |  |  |
| 10 | Քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների վարկանիշավորման համակարգի ներդրում | 10.1. «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ: Ժամկետ` 2021թ. | Կատարված է: 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-431-Ն, «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-432-Ն, «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-433-Ն և «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-434-Ն օրենքները (այսուհետ՝ Օրենք) ուժի մեջ են մտել 2023 թվականի դեկտեմբերի 17-ից: |  |  |
|  |  | 10.2.«Լիցենզիանզավորման, մասնագետների հավաստագրման, թեստավորման, մասնագետների և կազմակերպությունների ռեգիստրի ձևավորման և կառուցվածքի վարման կարգերը հաստատելու մասին», ինչպես նաև «Մասնագետների շարունակական մասնագիտական զարգացման հնգամյա ժամանակացույցը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում: Ժամկետ` 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Կատարված է: - ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 2106-Ն որոշում (N 330-Ա որոշում, կետ 1): - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների լիցենզիաների դասակարգման և պատասխանատու մասնագետների հավաստագրման անցումային կարգը հաստատելու մասին» N 15-Ն հրաման (N 330-Ա որոշում, կետ 2): - ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի «Լիցենզավորված անձանց և հավաստագրված մասնագետների ռեգիստրի ձևավորման, տվյալների փոփոխության, լրացման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 20): - ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1292-Ն, 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1912-Ն և 1997 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 547 որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1331-Ն որոշում (N 330-Ա որոշում, կետ 19): - ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հուլիսի 18-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մասնագիտական գործունեության իրավունք ունեցող մասնագետների շարունակական մասնագիտական զարգացման կազմակերպման և հավաստագրման հնգամյա ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 1130-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 24): ՀՀ կառավարության 2024 թվականի ապրիլի 4-ի «Վերաորակավորման կարգը հաստատելու մասին» N 478-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 19): |  |  |
|  |  | 10.3. Քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնող մասնագետների մասնագիտական չափորոշիչների և որակավորման պահանջների սահմանում՝ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով: Ժամկետ` 2024թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ, Ժամկետը երկարաձգվել է՝ 2025թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Կատարված է: - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Որակավորման հանձնաժողովի անհատական կազմը, աշխատակարգը, անդամների ընտրության և գործերի քննության կարգը, շահերի բախման առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը հաստատելու մասին» N 82-Ա հրաման (N 330-Ա որոշում, կետ 3): - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության և մասնագետների հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2009 թվականի օգոստոսի 18-ի N 120-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 26-Ն հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 30): - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների կազմակերպմանը, իրականացմանը և մասնակցությանը ներկայացվող պահանջների, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով շնորհվող կրեդիտների տեսակների, քանակի և դրանց շնորհման չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 06-Ն հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 27 և 32): - ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիա չպահանջող աշխատանքների և ծառայությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 1615-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 23): - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի «ՀՀՇՆ 13-04-2025 «Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական գործունեության տեսակներին համապատասխան քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտներում իրականացվող աշխատանքների և ծառայությունների մատուցման գործելակարգեր և պատասխանատու մասնագետների մասնագիտական բնութագրեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 1998 թվականի ապրիլի 28-ի № 44 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 05-Ն հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 28): - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Էթիկայի հանձնաժողովի անհատական կազմը, աշխատակարգը, անդամների ընտրության և գործերի քննության կարգը, շահերի բախման առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ հայտարարագրի ձևը հաստատելու մասին» N 144-Ա հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 29): - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի հունիսի 30-ի «Թեստավորման հարցաշարերը և հայտարարության տեքստին ներկայացվող պահանջները հաստատելու մասին» N 94-Ա հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 31): - ՀՀ կառավարության 2025 թվականի ապրիլի 10-ի «Քաղաքաշինության բնագավառի պատասխանատու մասնագետի էթիկայի կանոնները հաստատելու մասին» N 405-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 25): - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ի Լիցենզավորված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների կողմից աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման որակի գնահատման չափորոշիչները սահմանելու մասին N 24-Ն հրաման (N 804-Ա որոշում, կետ 33): - ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների վարկանիշավորման և մոնիթորինգի իրականացման կարգերը հաստատելու մասին» N 1948-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 21): |  |  |
|  |  | 10.4. Քաղաքաշինության բնագավառում տնտեսվարող սուբյեկտների և մասնագետների ռեեստրների ստեղծում: Ժամկետ` 2023թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Կատարված է: - ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի «Լիցենզավորված անձանց և հավաստագրված մասնագետների ռեգիստրի ձևավորման, տվյալների փոփոխության, լրացման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 20): - ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հուլիսի 3-ի «Լիցենզավորված և հավաստագրված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների գրանցամատյաններից օգտվելու հասանելիություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը հաստատելու մասին» N 903-Ն որոշում (N 804-Ա որոշում, կետ 22): |  |  |
| 11 | Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության որակի բարելավմանն ուղղված սկզբունքների և իրավական մեխանիզմների ներդրում: | 11.1 Քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության հետ կապված հարաբերությունների կարգավորելու համար ««Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունում: Ժամկետ` 2025թ. | Կատարված է մասնակի: - 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-433-Ն օրենք: - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների կազմակերպմանը, իրականացմանը և մասնակցությանը ներկայացվող պահանջների, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով շնորհվող կրեդիտների տեսակների, քանակի և դրանց շնորհման չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 06-Ն հրաման: - ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 2106-Ն որոշում: - ՀՀ կառավարության 2024 թվականի ապրիլի 4-ի «Վերաորակավորման կարգը հաստատելու մասին» N 478-Ն որոշում: - ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ի Լիցենզավորված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների կողմից աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման որակի գնահատման չափորոշիչները սահմանելու մասին N 24-Ն հրաման: - ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների վարկանիշավորման և մոնիթորինգի իրականացման կարգերը հաստատելու մասին» N 1948-Ն որոշում: - Քաղաքաշինական փաստաթղթերի համալիր փորձաքննության հետ կապված հարաբերությունների կարգավորումը «Քաղաքաշինության մասին» օրենք. մշակման փուլում է: | Միջոցառման մասնակի կատարումը պայմանավորված է քաղաքաշինության բնագավառում փորձագետների շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) նոր ինստիտուտի ներդրմամբ: |  |
| 12 | Բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի կառավարման, պահպանման և շահագործման գործառույթների իրականացման կայուն մեխանիզմների արմատավորում | 12.1. Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման համակարգի բարեփոխման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծը սահմանված ժամկետում ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ, քննարկվել է նախարարական կոմիտեում: Քննարկման արդյունքում նպատակահարմար տարբերակ է դիտարկվել հայեցակարգի փոխարեն նոր օրենքի մշակումը, որը տեղ է գտել միջոցառումների ծրագրի 12.2 կետում: |  |  |
|  |  | 12.2 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ Ժամկետ՝ 2025 թվականի նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Կատարված է: Նախագծի փաթեթն ամբողջությամբ մշակվել է, սակայն շրջանառվելու է պատգամավորական նախաձեռնությամբ: Այդ մասին տեղեկատվությունը սահմանված ժամկետում ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: |  |  |
| 13 | Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման բնագավառում առկա խնդիրների կանոնակարգում և հետագա զարգացումների ապահովում՝ օրենսդրության շարունակական բարելավման միջոցով | 13.1.«Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնների հաստատում քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով | Կատարված է: Կանոնները հաստատվել են Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի N02-Ն հրամանով (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159909): |  |  |
|  |  | 13.2 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին համապատասխան օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի N2072-Ա որոշմամբ (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=186285)։ |  |  |
|  |  | 13.3 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման և պահպանման բնագավառում պետական նպատակային ծրագրերի իրականացման պայմանները, առանձնահատկությունները, կարգը, այդ ծրագրերի ֆինանսավորմանը պետության, ինչպես նաև շենքի շինությունների սեփականատերերի մասնակցության չափը և եղանակը սահմանելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 30-ի N971-Ն որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=165099)։ |  |  |
|  |  | 13.4 «ՀՀ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունիսի 17-ի N881-Ա որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=164336)։ Նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=170557)։ |  |  |
|  |  | 13.5 «ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N2078-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծն ընդունվել է Կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 15-ի N502-Ն որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=162039)։ |  |  |
| 14 | Բազմաբնակարան շենքի կառավարման բնագավառում անցում՝ մասնագիտացված կառավարմանը | 14.1 «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N1596-Ն որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=169431)։ Նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2023 թվականի հունվարի 17-ին: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=173816։ |  |  |
|  |  | 14.2 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N1737-Ն որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=183960)։ |  |  |
|  |  | 14.3 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորման սահմանված պահանջների հիման վրա կրթական, վերապատրաստման դասընթացների մշակում | Կատարված է: Հարցաշարը հաստատվել է Կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N162-Ա հրամանով: |  |  |
|  |  | 14.4 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների հիման վրա կրթական, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում | Կատարված է: Սկսած 2025 թվականից (շարունակական) Որոշումն ուժի մեջ է մտնել 2025 թվականի հուլիսի 1-ից, որից հետո Կոմիտեի նախագահի՝ - 03.07.2025թ. N98-Ա հրամանով նշանակվել է վերապատրաստման դասընթացների և թեստավորման աշխատանքների կազմակերպման իրավասու ստորաբաժանում, - 10.07.2025թ. N102-Ա հրամանով հաստատվել է վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու դիմումատուների տվյալների էլեկտրոնային մատյանի ձևը և դրա վարման կարգը, - 10.07.2025թ. N103-Ա հրամանով հաստատվել է գիտելիքների ստուգման և թեստավորման արդյունքում տրվող վկայականի ձևը, - 05.09.2025թ. N134-Ա հրամանով ստեղծվել է գիտելիքների ստուգման նպատակով հանձնաժողով և հաստատվել է հանձնաժողովի աշխատակարգը, - 06.10.2025թ. N162-Ա հրամանով հաստատվել է գիտելիքների ստուգման հարցաշարը` բաղկացած 500-ից ավելի հարցից: Վերապատրաստման դասընթացները կմեկնարկեն ՃՇՀԱ հաալսարանի կողմից վերապատրաստման ծրագրի լրամշակված տարբերակը ներկայացվելուց հետո: |  |  |
| 15 | Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող (3-րդ և 4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգում | 15.1.«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծը Կառավարության կողմից հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 4-ի N1206-Ա որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=166986)։ Նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2022 թվականի նոյեմբերի 16-ին: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=171794)։ |  |  |
|  |  | 15.2 Բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է: Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N2288-Ն որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=187691)։ |  |  |
|  |  | 15.3 Ուժեղացման-վերակառուցման ենթակա (3-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող) բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականությունը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ | Կատարված է Կոմիտեի մասով (նախագիծը չի ընդունվել) Նախագիծը սահմանված ժամկետում ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ որպես մեկ միասնական նախագիծ, առանձին հավելվածներով. «Ուժեղացման և վերակառուցման և քանդման ենթակա՝ վթարային բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականությունը, ինչպես նաև բնակարանային ֆոնդի ուժեղացման և վերակառուցման կամ քանդման դեպքում այդ ֆոնդից քաղաքացիների ժամանակավոր վերաբնակեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Նախագիծը քննարկվել է Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի նիստում և հանվել է օրակարգից՝ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների բնակարանային ապահովության ծրագրի մասով ՀՀ վարչապետի մոտ կայանալիք քննարկմանը ներկայացնելու նպատակով: |  |  |
|  |  | 15.4 Քանդման ենթակա՝ վթարային (4-րդ աստիճանի վնասվածություն) բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականությունը սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ |  |  |  |
|  |  | 15.5 «Բնակարանային ֆոնդի ուժեղացման և վերակառուցման կամ քանդման դեպքում այդ ֆոնդից քաղաքացիների ժամանակավոր վերաբնակեցման կարգը սահմանելու սահմանելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում |  |  |  |
|  |  | 15.6 Կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N274-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագծի ընդունում | Կատարված է: Մշակվել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի հետազննությունների անցկացման և հետազննության արդյունքում տրված եզրակացությունների վարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N274-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ի N2024-Ն որոշմամբ (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=185867)։ |  |  |
|  |  | 15.7 Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | Կատարված է: Սկսած 2024 թվականից (շարունակական) - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Բաղրամյան 43 և Գ.Նժդեհ 7 հասցեների թվով 2 վթարային բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն կառուցվել և շահագործման է հանձնվել մեկ բազմաբնակարան շենք, - ավարտվել է ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Խնկոյան փողոցի վթարային փայտյա հանրակացարանային թվով 2 շենքերի փոխարեն նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցման աշխատանքները, - Իրականացվել են Ստեփանավան քաղաքի Աշոտաբերդ թաղամասի 24 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները, որի հիման վրա 2024 թվականից ընթանում են նոր թաղամասի շինարարական աշխատանքները: Առաջին փուլով ապամոնտաժվել է 5 շենք, որի տարածքում իրականացվում է նախատեսված 15 շենքերից 8-ի շինարարությունը: - իրականացվել են Աշոցք համայնքի Կոճոռ թաղամասի թվով 20 վթարային փայտյա բազմաբնակարան շենքերի փոխարեն նոր թաղամասի նախագծման աշխատանքները, սակայն շինարարության համար միջոցներ չեն նախատեսվել: - Վթարային շենքերից փլուզման վտանգ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի խնդրի առաջնահերթ լուծմանն ուղղված պիլոտային ծրագրի մշակման նպատակով՝ - հավաքագրվել է նման կարգավիճակ ունեցող 43 շենքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, - իրականացվել են այդ շենքերի տեխնիկական վիճակի նոր հետազննության աշխատանքներ, ներկայացվել են դրանց վերաբերյալ եզրակացությունները, - շենքերը դասակարգվել են ըստ դիտարկման առաջնահերթության, - հավաքագրվել է տեղեկատվություն այդ շենքերում հաշվառված բնակիչների վերաբերյալ: |  |  |
| 16 | Սահմանադրությամբ Կառավարության՝ բնակարանային շինարարության հանձնառությունը խթանելու նպատակով բնակարանաշինության շարունակականության ապահովում | 16.1 Ռենովացիայի մասին օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Ժամկետ՝ 2026 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ - Մշակվել և 24.12.2025թ. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և ՀՀ փոխվարչապետ Տ.Խաչատրյանի գրասենյակ է ներկայացվել բնակֆոնդի ռենովացիայի ծրագրի նախնական առաջարկ՝ ռենովացիոն ծրագրերի իրականացման հնարավորության, ծրագրերի իրականացման մոդելի, ֆինանսական մեխանիզմների, ռենովացիայի արդյունքում առաջացող լրացուցիչ առաջարկի և հնարավոր պահանջարկի բալանսավորման հարցերի վերաբերյալ: |  |  |
| 17 | Երկրաշարժից հետո տեղադրված/ կառուցված ոչ հիմնական շինություների հիմնախնդիրների կանոնակարգում | 17.1 Ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման և դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման հետ կապված մոտեցումները և առաջնահերթությունները սահմանող Կառավարության որոշման ընդունում | Կատարված է: Նախագիծն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N1601-Ն որոշմամբ: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=169446): |  |  |
|  |  | 17.2 Ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման և դրանցում բնակվող ընտանիքների վերաբնակեցման հետ կապված Կառավարության կողմից սահմանված մոտեցումների և առաջնահերթությունների հիման վրա ծրագրերի մեկնարկ | Կատարված է (շարունակական): Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված աշխատանքներն իրականացված են: Համայնքների կողմից 2023 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ հաստատվել են պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողի վրա տեղադրված ոչ հիմնական շինությունների ցուցակները: Կատարվել է նաև խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական պլանավորում. ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի 2024-2026 թվականների ծրագրով հաստատվել են՝ 2024թ. 1.4 մլրդ դրամ, 2025թ. 2.5 մլրդ դրամ և 2026թ՝ 2.1 մլրդ դրամ չափաքանակներ, 2024թ. մասով անհրաժեշտ միջոցները նախատեսվել են նաև ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեում: Սակայն նախատեսված միջոցների հաշվին իրականացվելիք աշխատանքները սահմանող Կառավարությայն որոշումը չի ընդունվել: Բացի այդ, ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով, ինչպես նաև ՀՀ 2026-2028 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել: Համայնքներում ընթանում է այն ոչ հիմնական շինությունների քանդման գործընթացը, որոնց մասով աջակցության տրամադրման գործընթաց նախատեսված չէ: |  |  |
| 18. | Վարչական, առողջապահականմարզական, մշակութային և հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում | 18.1 Համայնքներում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզների կառուցում Ժամկետ` 2021-2024թթ. Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝ - 2023թ. ավարտվող. - Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնք, - Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք, - Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնք, - 2024թ. ավարտվող - Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնք, - Արարատի մարզի Արալեզ համայնք, - Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնք, - Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, - Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնք, - Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի Շատին բնակավայր, Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայր: | Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։ - Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2021 թվականին և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 05.04.2024թ.: - Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում կառուցվող մսուր-մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, ավարտական ակտը հաստատվել է 28․10․2025թ․-ին։ - Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում կառուցվող մսուր-մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, ավարտական ակտը հաստատվել է 23․06․2025թ․-ին։ - Գեղարքունիքի մարզի Ալագյազ համայնքում շինարարական աշխատանքներն ընթանում են, ծրագրի արժեքը կազմել է 912,767,456 դրամ, որից կատարվել է 94,2 %-ը, աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2026 թվականի առաջին եռամսյակում։ - Արարատի մարզի Արալեզ համայնքում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 16.03.2023թ. և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 23.12.2024թ.: - Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում կառուցվող մսուր-մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են, ընթանում են ավարտական ակտի ձևակերպման աշխատանքները։ - Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում մսուր-մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքերն ընթանում են։ Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 20․06․2025թ․-ի N817-Ա որոշումը՝ նախկին կապալառուի հետ կնքված պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվել է։ Ներգրավվել է նոր կապալառու ընկերություն, աշխատանքների վերջնաժամկետ է սահմանվել 2027 թվականի առաջին եռամսյակը։ - Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքում մսուր-մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքների նպատակահարմարությունը քննարկվում է ԲԳԿ հանդիսացող մարմնի կողմից։ - Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի Շատին բնակավայրում մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքների նպատակահարմարությունը քննարկվում է ԲԳԿ հանդիսացող մարմնի կողմից։ - Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքներիում ներգրավված նախկին կապալառուի հետ կնքված Պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվել է 14.07.2025թ.՝ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N817-Ա որոշման հիմքով։ Ներգրավվել է նոր կապալառու, աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2026 թվականը։ Ծրագրի արժեքը կազմել է 909,629,491դրամ, իրականացվել է ծրագրի 90․0%-ը։ |  |  |
|  |  | 18.2 Թվով 22 համայնքներում փոքրաքանակ երեխաներով համալրված մոդուլային տիպի դպրոցների կառուցում Ժամկետ` 2021-2024թթ. Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝ - 2022թ. ավարտվող. - Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնք, - Արմավիրի մարզի գյուղ Արգինա, - 2023թ. ավարտվող - Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնք, - Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնք, - Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղ, - Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատջրեք համայնք, - Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Ջիլ, - Լոռու մարզի Մեդովկա համայնք, - Լոռու մարզի գ. Հագվի համայնք, - Սյունիքի մարզի գյուղ Հարժիս, - Սյունիքի մարզի գյուղ Վաղատին, - Սյունիքի մարզի գյուղ Դարբաս, - Վայոց ձորի մարզի գյուղ Եղեգիս, - Վայոց ձորի մարզի գյուղ Չիվա, - Վայոց ձորի մարզի գյուղ Գոմք, - Շիրակի մարզի գյուղ Արեգնադեմ, - Շիրակի մարզի գյուղ Բերդաշեն, - Շիրակի մարզի գյուղ Կապս, - Կոտայքի մարզի գյուղ Ջրառատ, - Կոտայքի մարզի գյուղ Կաթնաղբյուր, - Տավուշի մարզի Կիրանց համայնք - 2024թ. ավարտվող - Տավուշի մարզի գյուղ Դովեղ | Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։ Նախանշված թվով 22 դպրոցներից ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է՝ - 2022 թվականին՝ Արարատի մարզի Դեղձուտ և Արմավիրի մարզի Արգինա համայնքների մասով, - 2023 թվականին՝ Կոտայքի մարզի Ջրառատ և Կաթնաղբյուր գյուղերի մասով, - 2024 թվականին թվով 7 դպրոցի մասով՝ Լոռու մարզի Մեդովկա, Հագվի համայնքներ, Սյունիքի մարզի գ.Վաղատին, Շիրակի մարզի գ.Կապս, Վայոց Ձորի մարզի գ.Եղեգիս և գ.Գոմք, Տավուշի մարզի Կիրանց համայնք: - 2024թ. տարեվերջին շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլ և Շիրակի մարզի գ.Արեգնադեմ համայնքներում, ավարտական ակտերը հաստատվել են 2025 թվականին։ - Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքում կառուցվող միջնակարգ դպրոցի շինարարական աշխատանքներն ավարտական փուլում են, ընթանում է ավարտական ակտի ձևակերպման գործընթացը։ - Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղում կառուցվող միջնակարգ դպրոցի շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են 2025 թվականին, ընթանում է ավարտական ակտի ձևակերպման գործընթացը։ - Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքում միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներն ընթանում են, նախկին Պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվել է 17.07.2025թ.՝ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N817-Ա որոշման հիմքով։ 14․10․2025թ․-ին ներգրավվել է նոր կապալառու։ Ծրագրի արժեքը կազմել է 894,136,058 դրամ, որից իրականացվել է 70.3%-ը։ Շինարարական աշխատանքների վերջնաժամկետ է սահմանվել 2026 թվականի երրորդ եռամսյակը։ - Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեք համայնքում միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված նախկին կապալառուի հետ կնքված նախկին Պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվել է 18.07.2025թ.՝ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N817-Ա որոշման հիմքով։ Ծրագրի արժեքը կազմել է 776,981,665 դրամ, որից իրակականցվել է 69.1%-ը։ Ներգրավվել է նոր կապալառու ընկերություն, աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2026 թվականի երրորդ եռամսյակը։ - ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբաս գյուղում դպրոցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված նախկին կապալառուի հետ կնքված նախկին Պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվել է 17.07.2025թ.՝ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N817-Ա որոշման հիմքով։ Ծրագրի արժեքը կազմել է 917,369,425 դրամ, որից իրականացվել է 82.3%-ը։ Ներգրավվել է նոր կապալառու, աշխատանքների իրականացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2026 թվականի երրորդ եռամսյակը։ - Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղում կառուցվող միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքները փաստացի ավարտվել են, ընթանում է ավարտական ակտի ձևակերպման գործընթացը։ - Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղի միջնակարգ դպրոցի շինարարական աշխատանքերում ներգրավված նախկին կապալառուի հետ կնքված պայմանագիրը լուծվել է 14․02․2025թ․-ին, ներգրավվել է նոր կապալառու կազմակերպություն։ Պայմանագրային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով՝ լուծվել է նաև տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն մատուցող ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը։ Մեկնարկել է նոր տեխ․ հսկող ներգրավելու գնման գործընթացը։ |  |  |
|  |  | 18.3 Ավագ դպրոցների նոր մասնաշենքերի կառուցում Ժամկետ` 2022-2023թթ. Ակնկալվող արդյունքը՝ Արարատի մարզի Մասիս համայնք | Կատարված է։ Արարատի մարզի Մասիս համայնքում կառուցվող ավագ դպրոցի շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 27.12.2024թ.-ին: |  |  |
|  |  | 18.4 Միջնակարգ դպրոցների նոր մասնաշենքերի կառուցում Ժամկետ` 2022-2025թթ. Ակնկալվող արդյունքը՝ Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցում | Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։ Գեղարքունիքի մարզի գ.Ն.Գետաշենում թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցման ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է շուրջ 1,8 մլրդ․ դրամ։ Աշխատանքները մեկնարկել են 16.12.2021թ., սակայն ձմռան եղանակային պայմաններից ելնելով փաստացի աշխատանքներն ամբողջ ծավալով սկսել են իրականացվել 2022թ. համաձայնագրով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո՝ 2-րդ եռամսյակից սկսած: 2025 թվականի վերջի դրությամբ իրականացվել է աշխատանքների 48.3%-ը։ |  |  |
|  |  | 18.5 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վերակառուցում Ժամկետ` 2023թ. Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝ 2023թ. ավարտվող - «Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, ավարտված շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր 2024թ. ավարտվող - «Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ, ավարտված շինարարական աշխատանքներ 2025թ. ավարտվող - «Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ, ավարտված շինարարական աշխատանքներ | Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։ - «Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները մեկնարկել են 10․04․2023թ․-ին: Նախագծող ընկերության կողմից կատարվել են շենքի տեխնիկական վիճակի մանրամասն հետազննություն, իրականցվել է շենքի կրող կոնստրուկցիաների լաբորատոր ուսումնասիրություն հավատարմագրված լաբորատորիայում, կատարվել է տարածքի ինժեներաերկարաբանական հետազոտություն հորատման եղանակով և շերտերի լաբորատոր ուսումնասիրությամբ, տարածքի գեոդեզիական հանույթը իրականացվել է GPS RTK համակարգով, կատարվել է շենքի ամբողջական չափագրություն, ինժեներական ցանցերի և այլ ուսումնասիրություն, թերությունների արձանագրում։ Ընկերությունը իրականացրած նախագծահետազոտական աշխատանքների արդյունքներով շենքի ուժեղացման աշխատանքների կատարումը 28.11.2023թ․ գրությամբ գնահատել է ոչ նպատակահարմար, պայմանագրի 1-ին փուլի կատարված 4,4 մլն. դրամի ծախսերը վճարվել են ընկերությանը, մնացածի մասով աշխատանքները դադարեցվել են: - «Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ․Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ․Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի շինարարական աշխատանքների պայմանագրային գինը կազմում է 1,35 մլրդ․ դրամ։ Աշխատանքները մեկնարկել են 09.02.2021թ.-ին։ Կատարվել են շուրջ 840,500,000. դրամի աշխատանքներ, մնացորդային աշխատանքների՝ ԲԳԿ հանդիսացող մարմնի հետ համաձայնեցված մասը իրատեսական է ավարտել 2026թ․ առաջին եռամսյակում։ - «Գորիսի պրոֆեսոր Խ.Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ Քոլեջի շինարարական ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 1,92 մլրդ․ դրամ։ Աշխատանքները մեկնարկել են 18.07.2022թ.-ին։ Կատարվել են շուրջ 902․000․000 դրամի աշխատանքներ, մնացորդային աշխատանքները կապալառուի պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարման պարագայում իրատեսական է ավարտել 2026 թվականին: |  |  |
|  |  | 18.6 Ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցում Ժամկետ` 2022-2023թթ. Ակնկալվող արդյունքը՝ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքի Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոց | Կատարված է։ Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 576,0 մլն․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 21.12.2021թ․-ին։ Աշխատանքներն ավարտվել են։ Ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 25.04.2024թ.-ին: |  |  |
|  |  | 18.7 «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց» նոր սպորտային համալիրի կառուցում Ժամկետ` 2021-2026թթ. | Կատարված է (շարունակելի)։ Նախկին կապալառուի հետ կնքված Պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվել է 22.10.2025թ.-ին՝ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N817-Ա որոշման հիմքով։ Նախագծային փոփոխությունների և նոր ծավալաթերթ-նախահաշվի անհրաժեշտությամբ պայմանավորված շինարարական աշխատանքները դանդաղել են։ |  |  |
|  |  | 18.8 Բազմաբնակարան շենքերի կառուցում Ժամկետ` 2021-2023թթ. Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝ - 2022թ. ավարտվող Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնք - 2023թ. ավարտվող Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք | Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։ - Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 2022թ․-ին։ - Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են, ընթանում է ավարտական ակտի ձևակերպման գործընթացը։ |  |  |
|  |  | 18.9 Առողջապահական հաստատությունների շենքերի վերակառուցում Ժամկետ` 2021-2024թթ. Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝ - 2023թ. ավարտվող - Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնք - Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնք - Արագածոտնի մարզի Թալին համայնք - 2024թ. ավարտվող Արարատի մարզի Մասիս համայնք | Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։ - Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքում բժշկական աշխատանքների շինարարական աշխատանքերը փաստացի ավարտվել են 2024թ․-ի տարեվերջին, իրականացվում են ավարտական ակտի ձևակերպման աշխատանքներ: - Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքում բժկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքներում ներգրավված նախկին կապալառուի հետ կնքված Պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվել է 25.07.2025թ.՝ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. N817-Ա որոշման հիմքով։ Նոր կապալառու ներգրավելու նպատակով մեկնարկել է գնման գործընթաց, որը երկու անգամ չի կայացել։ Նոր մեկնարկած գնման գործընթացի արդյունքում հայտերի բացման ժամկետ է սահմանվել 06․02․2026 թվականը։ - Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքում կառուցվող բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ընթանում է ավարտական ակտի ձևակերպման գործընթացը։ - Արարատի մարզի Մասիս համայնքում կառուցվող բժշկական կենտրոնի շինարարական աշխատանքների ավարտ է սահմանվել 30․03․2026թ․-ը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02.10.2025թ․ N1415-Ն որոշումը։ Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 2,3մլրդ․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 16.11.2021թ.-ին։ Կատարվել են շուրջ 1,5մլրդ. դրամի աշխատանքներ։ |  |  |
|  |  | 18.10 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և դատարանի կարիքների համար շենքային պայմանների բարելավում Ժամկետը` 2021-2024թթ. Ակնկալվող արդյունքն ըստ ժամկետների՝ 2021-2023թթ. Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի շենքի վերակառուցում 2021-2024թթ. Աջափնյակ վարչական շրջանի «Սպանդարյան» կայարանի երկաթգծին հարակից 15 հեկտար մակերեսով հողատարածքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչական շենքի կառուցում 2023թ. Երևանի Աջափնյակ Սիլիկյան թաղամաս 12-րդ փողոց, 86 հասցեում տեղակայված տարածքում Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի նոր շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | Կատարված է մասնակի (շարունակելի)։ - Երևանի Աջափնյակ համայնքի Արա Սարգսյան 5/1 հասցեում տեղակայված Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի շենքի վերակառուցում․ Ծրագրի պայմանագրային գինը կազմում է 607,0մլն․ դրամ, որի աշխատանքները մեկնարկել են 06.11.2021թ.-ին։ Աշխատանքներն ավարտվել են և ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունող հանձնաժողովի ակտը հաստատվել է 03.09.2024թ.-ին: - Աջափնյակ վարչական շրջանի «Սպանդարյան» կայարանի երկաթգծին հարակից 15 հեկտար մակերեսով հողատարածքում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչական շենքի կառուցում․ Տարածքը հուշարձանային գոտուց արդեն իսկ դուրս է եկել (համալիր փորձաքննության ընթացքում բացահայտվել է որ տարածքում առկա է դամբարանադաշտ), որի կապակցությամբ արդեն իսկ իրականացվել են մանրամասն հետազոտություններ։ Ուսումնասիրության արդյունքներով որևէ արտառոց շերտ չի հայտնաբերվել, սակայն ավելի ուշ նախանշված հասցեի փոխարեն ԲԳԿ կողմից առաջարկվել է Երևանի Հ․Արղության փ․ 2 նրբ․ 10 հասցեն: Երևանի Աջափնյակ Սիլիկյան թաղամաս 12-րդ փողոց, 86 հասցեում տեղակայված տարածքում Հակակոռուպցիոն մասնագիտացված դատարանի նոր շենքի կառուցման նախագծի ձեռքբերում։ Ծրագիրը հնարավոր կլինի մեկնարկել ՀՀ արդարադատության նախարարության հետ համաձայնեցնելուց հետո՝ Արդարադատության թաղամաս ծրագրի համար հնարավոր նոր հողամասի ընտրութան տարբերակով պայմանավորված: |  |  |
|  |  | 18.11 Դատարանների շենքային պայմանների բարելավում Ժամկետ` 2021-2022թ Ակնկալվող արդյունքը Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում | Կատարված է։ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներն ավարտվել են։ |  |  |