ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների կատարման վերաբերյալ

| NN | Միջոցառում | Ակնկալվող անմիջական արդյունք | Կատարված աշխատանքներ | Համակատարող մարմին(ներ) | Վերջնաժամկետ | Ֆինանսավորում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակ 1. Կառուցապատման թույլտվությունների համակարգերի կանոնակարգում և պարզեցում Խնդիր. Վարչարարության, թույլտվությունների, եզրակացությունների տրամադրման կարգերի վերանայում |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրման գործառույթների զգալի մասը իրականացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ e-permits միասնական համակարգի միջոցով, դիտարկելով այն որպես էլեկտրոնային մեկ հարթակ, որտեղ կգործեն ընթացակարգին մասնակից բոլոր մարմինները և կազմակերպությունները | Կառուցապատման թույլտվությունների տրամադրման ռացիոնալ, արագ և թափանցիկ, միաժամանակյա համաձայնեցումներ ստանալու և թվային միջավայրում բացվող բազմաթիվ այլ հնարավորություններ | Կատարված է Քաղաքաշինական գործունեության իրականացման թույլտվությունները 01.01.2025թվականից ՀՀ բոլոր համայնքներում տրամադրվում են բացառապես էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ 01.01.2025 թ.-ից ՀՀ բոլոր մարզերում և Երևան քաղաքում նախագծման և շինարարության թույլտվությունների տրամադրումն իրականացվում է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ e-permits (ներկայումս «urban-permits.e-gov.am» թվային հարթակում) միասնական համակարգի միջոցով։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2021թթ. (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) |  |
| Նպատակ 2. Քաղաքաշինական կայուն զարգացում. ներդաշնակ կենuամիջավայրի ձևավորում և նպաuտում բնակչության տարածքային համաչափ բաշխվածությանը. ներկա և գալիք uերունդների կենuագործունեության բարենպաuտ միջավայրի ստեղծում. ազգային արժեքների և ավանդույթների, հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանման և դրանց վերարտադրության ու զարգացման համար նպաuտավոր պայմանների uտեղծում. անկառավարելի ուրբանիզացման հնարավոր սպառնալիքների չեզոքացում. Խնդիր. Տարածական պլանավորման բազմակենտրոն զարգացման սկզբունքների ներդրում |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1.1. ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի առաջադրանքի մշակում 2.1.2. ՀՀ տարաբնակեցման գլխավոր նախագծի մշակում | Երկրի կայուն տարածական զարգացման ռազմավարության մշակում և իրագործում` սոցիալ-տնտեսական գործոնների, ինժեներաերկրաբանական, ինժեներատրանսպորտային, բնական պայմանների ու պաշարների, էկոլոգիական իրավիճակի, մշակութային ժառանգության, աշխարհագրական ու տարածաշրջանային այլ առանձնահատկությունների հաշվառմամբ: Օրենքով սահմանված պարտադիր մշակման ենթակա փաստաթղթի հաստատում, որպես ազգային մակարդակով պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրականացման հիմք: | Կատարվել է /շարունակական/ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակվել է ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի առաջադրանքը, որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 20-ի N336-Ն որոշմամբ։ 2025 թվականի հունիսի 16-ից 18-ը ՄԱԿ-ի Մարդկային բնակավայրերի ծրագրի (այսուհետ՝ Հաբիթաթ) միջտարածաշրջանային հարցերով խորհրդականի՝ ՀՀ տեղի ունեցած այցի շրջանակում քննարկվել է ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի առաջադրանքը լրամշակելու նպատակով համագործակցության, միջազգային լավագույն փորձը ներդնելու հնարավորությունը։ Փաստաթուղթը ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության միջոցով փոխանցվել է ՄԱԿ-ի Հաբիթաթին՝ փորձագիտական կարծիք տրամադրելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի Հաբիթաթը ներգրավել է միջազգային փորձագետ՝ փաստաթուղթն արդիականացնելու համար։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի հետ համագործակցությամբ ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի առաջադրանքը լրամշակվել է։ Փաստաթղթում ներկայացվել է ոլորտի միջազգային լավագույն փորձը՝ ՀՀ քաղաքաշինական կայուն և ներառական զարգացումն ապահովելու նպատակով։ Կոմիտեի և Հաբիթաթի համագործակցությամբ լրամշակված ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի առաջադրանքը 2026 թվականի փետրվարի 23-ին ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններ՝ համաձայնեցման։ Շահագրգիռ մարմինների կարծիքներն ստանալուց և ամփոփելուց հետո լրամշակված առաջադրանքը կներկայացվի ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ՝ հաստատելու նպատակով։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի լրամշակված առաջադրանքը ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատվելուց հետո գնման գործընթացը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջի համաձայն կազմակերպելու նպատակով գնման հայտի փաթեթը կլրամշակվի։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2025-2027թթ. (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) | ՀՀ տարաբնակեցման և տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի մշակման աշխատանքների ձեռք բերման գործընթացը ներառվել է 2026 թվականի պետական բյուջեի առաջնահերթությունների ցանկում 2027 թվականին նախատեսվել է 144511.7 մլն ՀՀ դրամ, 2028 թվականին նախատեսվել է 337194 մլն ՀՀ դրամ: |
| 3 | 2.2. ՀՀ միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման նախագծերի մշակում | Տարածքային մակարդակում պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում. քաղաքաշինական զարգացման գերակայությունների ամրագրում` առանձին տարածքային միավորների շահերի հաշվառումով և տնտեսության ճյուղային ծրագրերի ինտեգրումով. համայնքների ընդհանրական շահերին առնչվող ինժեներատրանսպորտային, կոմունալ ենթակառուցվածքների և այլ խնդիրների կարգավորման համալիր, փոխկապակցված լուծումների ամրագրում. բնակավայրերի ցանցի, տարածաշրջանային զարգացման առկա անհամամասնությունների հաղթահարման, բազմակենտրոն տարածական զարգացման նախադրյալների ստեղծում. Հայաստանի մարզերի տարածքային զարգացման ծրագրերի իրագործման արդյունավետության և ամբողջականության ապահովում. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում քաղաքաշինական գործունեության կարգավորում ու հստակեցում. տարածքների բազմագործոն գնահատման արդյունքում կառուցապատման հուսալիության ապահովում. մարդկանց համար առողջ, անվտանգ և հարմար կենսամիջավայրերի ստեղծում. պլանավորման փաստաթղթերի դրույթներին համապատասխան կառուցապատման ընթացակարգերին առնչվող թույլտվական գործառույթների (հողամասերի տրամադրում, շինթույլտվություն և այլն) իրականացման թափանցիկության ապահովում, սուբյեկտիվ որոշումների բացառում, բյուրոկրատական կամայականությունների և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում. գործարար միջավայրի բարելավում և ներդրումների ներգրավման խթանում. | Կատարվել է, ավարտման փուլում է գտնվում 2017 թվականից մեկնարկել է Հանրապետության բոլոր համայնքները տեղական մակարդակի ծրագրային փաստաթղթերով ապահովման Միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում ծրագիրը: Ծրագրի կատարման շրջանակներում մշակվել են 971 բնակավայրի ընդգրկմամբ թվով 88 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթուղթ մշակելու համար, որոնք հաստատվել են, բացառությամբ ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ-4 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթում ներառված Հովտաշեն բնակավայրի։ Հաստատվել են․ ՀՀ Տավուշ-1,2,3,4,5,6 (թվով 55 բնակավայր), ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնք (թվով 7 բնակավայր), ՀՀ Արարատ-1,2,3,4,5,6,7,8 (թվով 97 բնակավայր), ՀՀ Արարատ-4 ներառված Հովտաշեն բնակավայրի գլխավոր հատակագիծը, որը հաստատման փուլում է, ՀՀ Սյունիք-1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 7 և 8 (թվով 138 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Վայոց ձոր-1, 2, 3, 4, 5 և 6 (թվով 45 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Արմավիր-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 (թվով 97 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Արագածոտն-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 և 11 (թվով 114 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Շիրակ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 և 11 (թվով 118 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնք (թվով 11 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Գեղարքունիք-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 (թվով 92 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Կոտայք-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 (թվով 69 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Լոռի-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9 (թվով 128 բնակավայր) հաստատվել են, ՀՀ Տավուշի մարզի Տավուշ-6 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթում ներառված Իջևան համայնքի Ենոքավան բնակավայրի գլխավոր հատակագծի լրամշակման, քաղաքաշինական կանոնադրության և կառուցապատման կանոնակարգման պլանի նախագիծը հաստատվել է: | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Համապատասխան մարզպետարաններ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2023թ. (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) | 1․ ՀՀ Սյունիքի մարզի Սյունիք-4, Սյունիք-6 և Սյունիք-7 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի վերաբերյալ 2024 թվականի հուլիսի 4-ի N01/11.2/9954-2024 գրությամբ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմին են տրամադրվել քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունները՝ պայմանով, որ «Զանգված» ՍՊ ընկերության կողմից Կոմիտե կներկայացվեն 2024 թվականի հունիսի 19-ին կազմված պարտավորագրով նախատեսված լրամշակված փաստաթղթերը՝ հաշվի առնելով քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված պահանջները: Փաստաթղթերը ՀՀ կադաստրի կոմիտեի դիտողությունների հիման վրա լրամշակման փուլում են գտնվում։ ՀՀ Արարատի մարզի «Արարատ-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթում ներառված Հովտաշեն բնակավայրի գլխավոր հատակագծի նախագիծը չհաստատելու վերաբերյալ Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից նշված խնդիրները քննարկվել են Արտաշատի համայնքապետարանում։ Քննարկման արդյունքում Նախագծային ընկերությունն իր պատրաստակամությունն է հայտնել ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ-4 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծային փաթեթում ներառված Հովտաշեն բնակավայրի նախագիծը լրամշակելու։ Արտաշատ համայնքի ղեկավարն իր պատրաստակամությունն էր հայտնել համայնքի առաջարկությունները նախագծող կազմակերպության կողմից լրամշակելու դեպքում անհրաժեշտության պարագայում կրկնակի փորձաքննություններն իրականացնել համայնքի բյուջեի միջոցներով։ |
| 4 | 2.3. Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության մշակում | Սևանա լճի ափամերձ տարածքների՝ որպես քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի, քաղաքաշինական գործունեության կանոնակարգմանը նպատակաուղղված միջոցառումների սահմանում. տարածքների քաղաքաշինական-տնտեսական կազմակերպման, բնական ու մշակութային լանդշաֆտների պահպանության, ռեկրեացիոն պոտենցիալի կայուն օգտագործման խնդիրների փոխկապակցված լուծում` օրենսդրությամբ սահմանված լճի բարձրացման հետևանքով Սևանա լճի էկոտոնի սահմանների փոփոխությունների հաշվառմամբ. | Կատարվել է մասնակի: Նախագիծը մշակվել է, սակայն չի հաստատվել հանրային լսումներ չկայանալու պատճառով։ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքապետարանում 2023թ․-ին տեղի ունեցած «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի և դրա փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային քննարկման երկրորդ փուլի լսումների ընթացքում հանրային քննարկմանը մասնակցող վարձակալ-տնտեսվարողների հետ հնարավոր չի եղել ծավալել կառուցողական երկխոսություն, քանի որ ընդհանուր առմամբ արժևորելով հայեցակարգն, առավել հետաքրքված էին ծրագրի իրականացման գործընթացում իրենց վարձակալած հողամասերի հետագա ճակատագրով, փոխհատուցման կամ ընդհանուր ծրագրին ինտեգրման մեխանիզմներով, ինչը նախագծային առաջադրանքով սահմանված չէ և դուրս է նախագծային աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող բաժինների կազմից: ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի N1158-Ն որոշմամբ հաստատվել է ««Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, իսկ ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1156-Ա որոշմամբ հաստատվել է«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, որով կատարվել էր 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքված NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 գնման պայմանագրում փոփոխություն։ Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2025 թվականի օգոստոսի 21-ի «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» N1156-Ա որոշմումը Կոմիտեի կողմից 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքված NՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 գնման պայմանագրում փոփոխություն է կատարվել՝ երկարաձգվել է ««Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակման աշխատանքների ավարտման ժամկետը և տեխնիկական բնութագիրը-գնման լրացվել է «Հարսնաքար» հագստի գոտուց մինչև Սևանի թերակղզի հատվածի՝ 2․8 կմ երկարությամբ և 6․5 մ լայնությամբ 1902․0-1902․5 նիշով ճեմուղու նախագծման մշակման աշխատանքները։ Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի /այսուհետ՝ Նախագիծ/ մշակման աշխատանքների շրջանակում փոփոխություն է կատարվել և առաջնահերթության կարգով մշակել «Հարսնաքար» հանգստի գոտուց մինչև Սևանի թերակղզի հատվածի՝ շուրջ 2․8 կմ երկարությամբ և 6․5 մ լայնությամբ 1902․0-1902․5 նիշով ճեմուղու նախագծման մշակման աշխատանքների նախագիծը։ Նախագիծը շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննական գործընթացում է։ | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Սևան ազգային պարկ | 2021 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ I փուլի համար ժամկետ է սահմանվել մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ը II փուլի համար նոր ժամկետ է սահմանվել մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 30-ը | 2020 թվական 43 000.0 հազ․ ՀՀ դրամ |
| 5 | 2.4. Երևան քաղաքի մուտքերին հարող միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական սխեմաների մշակում | ՀՀ պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգության ապահովում. դրանց հարող տարածքների` որպես հատուկ կարգավորման քաղաքաշինական օբյեկտների կառուցապատման կանոնակարգում. | Ընթացիկ/շարունակական/ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կազմվել է միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական չափորոշիչների, օբյեկտների օրինակելի նախագծերի, տարածքների բարեկարգման սխեմաների մշակման նախագծման առաջադրանքը և հաշվարկվել են ֆինանսական միջոցները։ Միջպետական և հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին կից հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների կառուցապատման միասնական չափորոշիչների, օբյեկտների օրինակելի նախագծերի, տարածքների բարեկարգման սխեմաների մշակման նախագծման առաջադրանքը շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցնելուց և դրական եզրակացություն ստանալուց հետո կնախաձեռնվի գնման գործընթացը՝ Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ առանց ֆինանսական միջոցների։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2025թ., (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) | Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի նշված միջոցառումը վերախմբագրվել է ՝ ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին կից քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման գոտիների տարածքների քաղաքաշինական գոտևորման նախագիծ և ժամկետը երկարաձգվել է 2025-2027 թթ․ 2027-2028 թվականների ՄԺԾԾ հայտով առաջարկվել է ֆինանսական միջոցներ նախատեսել 2027-2028 թվականների ընթացքում |
| 6 | 2.6. Քաղաքաշինական և տարածական պլանավորման ոլորտում կարողությունների զարգացման համար տեղական համայնքներին տեխնիկական խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրում | Տարածական պլանավորման փաստաթղթերի իրականացման արդյունավետության բարձրացում | Կատարվել է։ (շարունակական) ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի մայիսի 13-ի N 64-Ա հրամանով հաստատվել է քաղաքաշինական և տարածական պլանավորման ոլորտում կարողությունների զարգացման համար տեղական համայնքներին տեխնիկական խորհրդատվության և օժանդակության տրամադրման նպատակով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) աշխատակիցների աշխատանքային գործուղումների ժամանակացույցը, որի շրջանակում իրականացվել են ՀՀ մարզերի համայնքների և մարզպետարանների համապատասխան մասնագետների կարողությունների հզորացման և շարունակական մասնագիտական կրթության վերապատրաստման դասընթացները, որոնց ընթացքում տրվել են գիտելիքներ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի, նորմատիվատեխնիկական, ներդրված նոր սեյսմիկ նորմերի, շենք-շինությունների սեյմիկ արդիականացման, ոլորտին առնչվող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի, էներգաարդյունավետության, իրականացվող ծրագրերի, պատմության և մշակույթի հուշարձանների, արդի շինարարական նյութերի, միասնական թվայնացված համակարգի և այլ քաղաքաշինական խնդիրների վերաբերյալ՝ համաձայն ժամանակացույցի: Վերապատրաստման դասընթացներն անցկացվել են Կոմիտեի և մարզպետարաններում Կոմիտեի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, իսկ ներկայացված գերատեսչությունների մասնագետների և «Վի Իքս Սոֆթ» ՍՊ ընկերության կողմից՝ առցանց դասախոսությունների միջոցով, որոնց նպատակն է տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նկատմամբ վերահսկողության, օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի, ոլորտային նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի իմացության և կիրառության արդյունավետության բարձրացումը: Կոմիտեի կողմից իրականացվել են ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 2․6-րդ կետով նախատեսված աշխատանքները, ինչպես նաև Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի Ալեքսանդր Թամանյան սրահում դեկտեմբերի 26-ին իրականացվել է վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցներին և դասախոսներին հավաստագրերի հանձնումը։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 7 | 2.5. Առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի շենքային պայմանների գույքագրում, ինչպես նաև վերանորոգման, վերակառուցման, օտարման նպատակահարմարության, նոր շենքերի կառուցման կարիքի գնահատում, հանրապետության համար կազմել բժշկական, սոցիալական և կրթական հաստատությունների տեղակայման նախընտրելի քարտեզ | Նմանատիպ քարտեզի առկայությունը կօգնի՝ համադրելով առկա շենքային ռեսուրսները, գնահատել շինարարության պահանջարկը՝ ըստ ոլորտների, ինչպես նաև պլանավորել այդ աշխատանքները: | Ընթացիկ Նշված միջոցառման շրջանակներում Կոմիտեն 2025 թվականի փետրվարի 3-ի N01/11.2/1629-2025 գրությամբ դիմել է ՀՀ մարզպետների աշխատակազմներին՝ «Առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի շենքային պայմանների գույքագրման, ինչպես նաև վերանորոգման, վերակառուցման, օտարման նպատակահարմարության, նոր շենքերի կառուցման կարիքի գնահատման, հանրապետության համար բժշկական, սոցիալական և կրթական հաստատությունների տեղակայման նախընտրելի քարտեզի» կազմման գործընթացներն արդյունավետ իրականացնելու համար՝ խնդրելով տեղեկատվություն տրամադրել վերը նշվածի վերաբերյալ։ ՀՀ մարզպետների աշխատակազմից ստացված տեղեկատվությունն ամփոփվել է և գտնվում է վերլուծության փուլում։ | ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2026թ., (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 3. Պատմաճարտարապետական և բնական ժառանգության պահպանություն, վերականգնում, խնայողական օգտագործում Խնդիր. Ոլորտը կարգավորող մեթոդաբանության, ուղեցույցի և ռազմավարական փաստաթղթի մշակման անհրաժեշտություն |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.1. Հայաստանի բնակավայրերի պատմական կառուցապատման, ճարտարապետական և բնական ժառանգության քաղաքաշինական ռեաբիլիտացիայի ծրագրերին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Ճարտարապետական ժառանգության ու քաղաքների պատմամշակութային միջավայրերի պահպանություն և վերազարգացում. ազգային արժեքների և ավանդույթների, հոգևոր ու մշակութային ժառանգության պահպանում, դրանց վերարտադրության ու զարգացման համար նպաuտավոր պայմանների uտեղծում. որպես օրինակելի մոդելներ` Գյումրի, Գորիս և Աշտարակ քաղաքների ինքնատիպության, գրավչության բարձրացմանն ուղղված ծրագրային միջոցառումների մշակում. պատմական քաղաքների կառավարման և ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդմանը (պատմական շենքերի սեփականատերերի հետ պահպանման պայմանագրերի կնքման գործընթացում քաղաքաշինության ինքնության պահպանման բաղադրիչի ներդրում՝ արտոնությունների և պատասխանատվությունների սահմանմամբ), մարդկանց բարեկեցության և զբոսաշրջային գրավչության բարձրացմանը, նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը նպատակաուղղված ծրագրերի մշակում | Կատարվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N 936–Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի կամ դրանց առանձին հատվածների պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման ու փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2025-2026թթ., (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) | Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9 | 3.2.1. ՀՀ զբոսաշրջային համակարգի տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագիծը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում 3.2.2. ՀՀ զբոսաշրջային համակարգի տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի առաջադրանքի մշակում 3.2.3. ՀՀ զբոսաշրջային համակարգի տարածքային կազմակերպման գլխավոր նախագծի մշակում | Ոլորտին առնչվող որոշումների հետ համաձայնեցված ՀՀ զբոսաշրջային համակարգի ձևավորման համար ենթակառուցվածքի տարածքային կազմակերպման նախագծին անհրաժեշտ դրույթների ամրագրում։ Հայաստանի զբոսաշրջային ռեսուրսների և ներուժի համալիր գնահատման և գույքագրման հենքի վրա խնայողական օգտագործմանը միտված միասնական փոխկապակցված զբոսաշրջային գոտիների տեղաբաշխման, զբոսաշրջային համակարգի կազմակերպման ուրվագծերի մշակում։ Տարածական պլանավորման փաստաթղթերում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքի կազմակեպմանն ու զարգացմանը միտված հայեցակարգային դրույթների ամրագրում, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, տարածական կազմակերպման առաջադրում։ Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում խնայողական զբոսաշրջության հարաչափերի առաջադրում։ | Կատարվել է մասնակի ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված Հավելված N 1-ի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնի 1.6.1 կետով (վերջինիս վերնագիրը փոխվել է 2023 թվականին) նախատեսված «ՀՀ վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի «ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառի ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրի իրագործումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 531-Լ որոշման N 2 հավելվածի 3-րդ նպատակի 3.2.1 կետով նախատեսված միջոցառումը նույնաբովանդակ են: Կոմիտեի կողմից մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության և առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային կազմակերպման նախագծի և դրա նախագծման առաջադրանքի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Որոշում) փաթեթը։ Որոշման նախագծի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: Վարչապետի աշխատակազմի տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի հարցերի վարչության եզրակացությամբ ներկայացված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա լրաշակվում է «Հայաստանի Հանրապետության և առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային կազմակերպման նախագծի և դրա նախագծման առաջադրանքի մշակման, փորձաքննությունների, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2024 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 2025 (կիսամյակային հաշվետվություն-ներ) 2026- 2027թթ., (կիսամյակային հաշվետվություններ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում Ֆինանսավորում չի պահանջվում Որոշման նախագծի հաստատումից հետո կմշակվի Հայաստանի Հանրապետության և առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային գլխավոր նախագծի մշակման նախագծման առաջադրանքը |
| 10 | 3.3. Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիայի իրագործումը Հայաստանում | Միջազգային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների (Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է Լանդշաֆտի Եվրոպական Կոնվենցիան 2004թ. մարտի 9-ին) կատարման շրջանակներում` լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման գործընթացների հետևողական իրագործում. հասարակական կարծիքի, տնտեսական գործունեության և շրջակա միջավայրի միջև համաչափ և ներդաշնակ փոխազդեցությունների վրա հիմնված կայուն զարգացման ապահովում, եվրոպական կառույցներին ինտեգրում` անդամ երկրների կողմից որդեգրված սկզբունքներին և չափանիշներին համապատասխան ռազմավարության ձևավորում: | Կատարված է։ Կոմիտեի համակարգմամբ 2022 թվականի հունիսի 8-ից 10-ը Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի նիստերի դահլիճում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում Լանդշաֆտի եվրոպական կոնվենցիայի իրագործման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվող «Լանդշաֆտի կոնվենցիա. Կրթական բաղադրիչ» ազգային աշխատաժողովը: | ՀՀ շրջական միջավայրի նախարարություն | 2025թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 4. Քաղաքաշինական ոլորտի գործընթացների կանոնակարգում, դյուրինացում ու գործառնության արդյունավետության բարձրացում, Խնդիր. Տեղեկատվական միասնական հասանելի հարթակի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 4.1. Պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի ներդրման ծրագրի իրագործում | Տեխնիկական և ծրագրային ապահովում, նախատեսվող համակարգի վարման մեթոդաբանության մշակում և կադրային նախապատրաստում հանրապետության ողջ տարածքում պետական քաղաքաշինական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում` քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների, տարածական պլանավորման, քաղաքաշինական նորմերի, սահմանափակումների, ինչպես նաև ինժեներաերկրաբանական, սեյսմիկ իրադրության, քաղաքաշինական գործունեության վրա ազդող այլ գործոնների վերաբերյալ համալիր և ստույգ տեղեկությունների ներառմամբ. իրավական, նորմատիվատեխնիկական, ծրագրատեխնոլոգիական և մեթոդական միասնական հիմքի ապահովում և գործնական ներդրում. բազային և քաղաքաշինական երկրատեղեկատվական համակարգերի միասնականության և տվյալների փոխանակման համակարգի ստեղծում. | Կատարվել է/շարունակական Հանրապետության բոլոր բնակավայրերն ապահովվել են միկրոռեգիոնալ մակարդակի տարածական պլանավորման փաստաթղթերով։ Այդ գործընթացի ավարտից հետո մեկնարկել են ՀՀ բնակավայրերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի GIS միջավայր տեղափոխման և գեոպորտալին ինտեգրման աշխատանքները: Մասնավորապես, 2025 թվականի տարեվերջի դրությամբ. ՀՀ Տավուշի մարզի բոլոր բնակավայրերի քաղաքաշինական գոտեվորման նախագծերն ինտեգրվել են Ազգային գեոպորտալին, ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան, Դիլիջան, Բերդ, Ենոքավան, Նոյեմբերյան, Բերդավան, Դովեղ, Բարեկամավան, Կոթի, Ոսկեվան, Ոսկեպար, Բաղանիս, Ջուջևան, Այգեպար, Պառավաքար, Վարագավան բնակավայրերի համար ինտեգրվել են նաև գլխավոր հատակագծերը։ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր և Վայք բնակավայրերի տարածական պլանավորման փաստաթղթերը (գլխավոր հատակագծեր և գոտեվորման նախագծեր) ինտեգրվել են Ազգային գեոպորտալին։ Բացի այդ, թվայնացման գործընթացի շրջանակներում իրականացվել են Երևան քաղաքի դպրոցների քարտեզագրման աշխատանքները, ուսումնասիրվել է առկա շենքերի բաշխվածությունը և վերհանվել են դրանից բխող քաղաքաշինական խնդիրները: | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 2025-2026թթ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| Նպատակ 5. Տարածքային ռեսուրսների խնայողական օգտագործում, առողջ կենսամիջավայրի ձևավորում Խնդիր. ՀՀ բնակավայրերի տարածքներում առկա նախկին արդյունբերական տարածքների լիարժեք, արդյունավետ օգտագործման անհրաժեշտություն |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5.1. ՀՀ բնակավայրերում արդյունաբերական տարածքների գույքագրում, հարմարեցված օգտագործման հայեցակարգի մշակում | Ներդրումային ծրագրերի իրականացման համար ներքին պահուստների ի հայտ բերում բնակավայրերի հատակագծային կառուցվածքում լքված տարածքների վերաօգտագործում | Կատարվել է/շարունակական/ Նշված միջոցառման շրջանակներում Կոմիտեն 2025 թվականի հունվարի 17-ի N01/11.2/744-2025 գրությամբ դիմել է ՀՀ մարզպետների աշխատակազմներին՝ ՀՀ բնակավայրերում արդյունաբերական տարածքների գույքագրում, հարմարեցված օգտագործման հայեցակարգի մշակում գործընթացն արդյունավետ իրականացնելու համար` խնդրելով տեղեկատվություն տրամադրել վերը նշվածի վերաբերյալ։ ՀՀ մարզպետների աշխատակազմից ստացված տեղեկատվությունն ամփոփվել է և վերլուծության փուլում է գտնվում։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2025թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 6. Քաղաքաշինական օրենսդրական դաշտի արդիականացում Խնդիր. Միջազգային օրենսդրությանը համապատասխան իրավական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի բազայի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6.1. Ոլորտի օրենսդրական բազայի կատարելագործում՝ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման միջոցով | Քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման գործառույթների արդյունավետության բարձրացում, միջազգայնորեն ընդունված սկզբունքներին ներդաշնակեցված իրավական դաշտի կազմավորում. | Կատարվել է Կոմիտեի կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1972-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1920-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, - Կոմիտեի կողմից մշակվել և ՀՀ վարչապետի 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1205-Լ որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 978-Լ որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը, - Կոմիտեի կողմից մշակվել և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1969-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, - «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ հաստատման՝ 2025 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N01/11/21268-2025 գրությամբ, - Կոմիտեի կողմից մշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով հաստատվել է 2025 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 213-Ա հրամանով հաստատվել է ՀՀ մարզերի գյուղական բնակավայրում բնակելի տան համար հատկացված հողամասում առանձնացված փոքրածավալ անասնաշենքի կառուցման համար անհրաժեշտ չափորոշիչների վերաբերյալ տեղեկատվական ուղեցույցը Մշակվել է և ՀՀ արդարադատության նախարարության քննարկման է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետության և առանձին վարչատարածքային միավորների կամ դրանց խմբերի համար լանդշաֆտային, առողջարանային, ռեկրեացիոն համակարգի տարածքային կազմակերպման նախագծի և դրա նախագծման առաջադրանքի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի փաթեթը։ |  | 2022թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 7. Ծախսային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում Խնդիր. Ներդրումների առավել նպատակային ուղղորդում |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7.1. Ռազմավարական ծրագրերի նպատակայնության արդյունավետության գնահատմանն ուղղված չափորոշիչների համակարգի մշակում՝ ծրագրերի իրականացման բոլոր փուլերում | Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի առաջնահերթություններին. ● Ազդեցությունը սոցիալական խնդիրների լուծմանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը ● Նպաստելը շրջակա միջավայրի պահպանության և պատմաճարտարապետական ժառանգության պահպանության խնդիրների լուծմանը ● Իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ վերահսկողության և մշտադիտարկման իրականացումը | Կատարված է մասնակի (շարունակական)։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում նույնաբովանդակ խնդրի քննարկմանն ուղղված աշխատանքային խմբի ձևավորման և քաղաքաշինության կոմիտեից համապատասխան թեկնածուի ներգրավման արդյունքում քննարկվում է նշված միջոցառման նպատակահարմարության հարցը։ |  | 2023թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| Նպատակ 8. Մշակութային կյանքի ապակենտրոնացում, միջազգային կապերի ընդլայնում, ճանաչելիության բարձրացում Խնդիր. Առկա վիճակի գնահատում, միասնական ծրագրի առաջադրում |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8.1. Համայնքներում մշակույթի տների և թանգարանների հաշվառում, տեխնիկական վիճակի և արժեքավորության գնահատում արդիականացում | Մշակութային կյանքի աշխուժացում, ապակենտրոնացում, առկա արժեքավոր ակտիվների պահպանում, արդիականացման նախագծերի մշակման, թանգարանների հաշվառման, տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության աշխատանքների (եզրակացությունների) ձեռքբերում՝ մրցութային գործընթացների կազմակերպման միջոցով | Կատարված է մասնակի (շարունակական)։ Միջոցառման շրջանակում մշակվել են ձևաչափեր՝ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով։ ԿԳՄՍ-ի կողմից գնահատվել են համանման շենքերի արժեքավորությունը և մշակվել են դրանց համալրվող ծրագրեր։ Կոմիտեի կողմից <<Շենքերի և շինությունների մատչելիություն և անձնագրավորում>> ծրագրի (ՀՀ կառավարության 2023թ-ի 250-Լ որոշում) շրջանակում (հաշմանդամություն ունեցող անձանց հատուկ մոտեցում) իրականացվում են նույնաբովանդակ աշխատանքներ։ Քննարկվում է նշված միջոցառման նպատակահարմարության հարցը է։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափը կճշտվի միջոցառման մշակման ժամանակ՝ համապատասխան հաշվարկհիմնավորումների հիման վրա: Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 16 | 8.2. Ալ. Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարանինստիտուտի արդիականացում | Ֆոնդային նյութերի վերականգնման լաբորատորիայի ստեղծում Ֆոնդային նյութերի արխիվացում, էլեկտրոնային արխիվի ստեղծում 0n-line թանգարանի ստեղծում Ցուցահանդեսների, գիտաժողովների կազմակերպման ավանդույթների վերականգնում Մարզերի համար պարբերական միջոցառումների ցանկի մշակում և անցկացում Հասարակության համար հասանելիության բարձրացում Թանգարանի գործառույթների հանրահռչակում մասնակցելիության ընդլայնում Երիտասարդության շրջանում մրցույթների անցկացման ավանդույթի վերածնում Մայրաքաղաք-մարզեր կապերի ամրապնդում, ընդլայնում Մանկական/Երիտասարդական ստեղծագործական ներուժի բացահայտում | Կատարված է մասնակի (շարունակական)։ Կազմակերպվել են մի շարք գիտաժողովները, ցուցահանդեսները։ Թանգարանի գործառույթների հանրաժողովման շրջանակում ստեղծվել է էլեկտրոնային էջ, երիտասարդների շրջանակում մրցույթների անցկացման ավանդույթի վերածնման շրջանակում լրամշակվել է կարգը։ Մայրաքաղաք-մարզի շրջանակում կազմակերպվել է Ռ Իսրայելյանի աշխատանքների շրջիկ ցուցահանդես։ Մանկական, երիտասարդական ստեղծագործական ներուժի բացահայտման մասով մասնագիտական կրթական հաստատությունների, դպրոցների աշակերտների՝ թեմատիկ ցուցահանդեսների այցելությունների, դրանց ազդեցությամբ ստեղծագործական աշխատանքի կատարում (Շանթի դպրոցի աշակերտների կողմից օղակաձև զբոսայգու կազմակերպման առաջադրանքների մշակում)։ Ֆոնդային նյութերի վերականգման լաբորատորիայի ստեղծման համար ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով աշխատանքներ չեն կատարվել։ Միևնույն ժամանակ, տարածքների հաշվառման, մակերեսների, մոտեցումների համալիր հետազոտության արդյունքում առանձնացվել են թանգարանի տարածքում համապատասխան մակերես; Էլեկտրոնային արխիվի ստեղծման նպատակով ֆոնդային նյութերի արխիվի ձևավորման գործընթացի մեկնարկի շրջանակում հաշվառվել, դասակարգվել, մեկնարկել են այդ նյութերի թվայնացման (սկանավորման գործընթացը)։ Արդյունավետություն ապահովելու նպատակով, հայտ է ներկայացվել համապատասխան տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման համար։ Կազմակերպվել են հանդիպում քննարկումներ, Մարտին Միքայելյանի գործունեությանը նվիրված դասախոսություն, հուշ- երեկո նվիրված Մարտին Միքայելյանին։ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն | 2023թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափը կճշտվի միջոցառման մշակման ժամանակ՝ համապատասխան հաշվարկհիմնավորումների հիման վրա: Միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ Կատարվել է խոշորացված հաշվարկ՝ տարածքի արդականացման համար |
| Նպատակ 9 Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների հստակեցում. Խնդիր. Վարչարարության, թույլտվությունների, եզրակացությունների տրամադրման միասնական կարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 9.1. ՀՀ օրենսդրությամբ քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների սահմանում, լիցենզիաների տրամադրման ընթացակարգի կազմում և ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: | Էլեկտրոնային հայտերի միջոցով լիցենզիաների տրամադրման ռացիոնալ, արագ և թափանցիկ գործառույթների իրականացման էլեկտրոնային հայտերի միջոցով լիցենզիաների տրամադրման ռացիոնալ, արագ և թափանցիկ գործառույթների իրականացմանն ուղղված իրավական ակտերի մշակում: | Կատարված է 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՕ-431-Ն https://www.arlis.am/hy/acts/195592/latest, «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-432-Ն https://www.arlis.am/hy/acts/171791/latest,, «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-433-Ն https://www.arlis.am/hy/acts/177610/latest և «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-434-Ն https://www.arlis.am/hy/acts/171792/latest օրենքներն ուժի մեջ են մտել 2023 թվականի դեկտեմբերի 17-ից: | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 18 | 9.2. Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների դասակարգում ըստ ռիսկայնության աստիճանի: Քաղաքաշինական թույլատվական ընթացակարգերի համապատասխանեցում սահմանված քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների դասակարգմանը: | Լիցենզավորման գործընթացի արդյունքում պահանջարկին համապատասխան ոլորտում տնտեսվարող սուբյեկտների ձևավորում, ինչպես նաև շուկայական հարաբերությունների կարգավորում: | Կատարված է 1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 2106-Ն որոշում: (https://www.arlis.am/hy/acts/218862/latest), 2. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի օգոստոսի 23-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների կազմակերպմանը, իրականացմանը և մասնակցությանը ներկայացվող պահանջների, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով շնորհվող կրեդիտների տեսակների, քանակի և դրանց շնորհման չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 06-Ն հրաման: (https://www.arlis.am/hy/acts/216002/latest), 3. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզիա չպահանջող աշխատանքների և ծառայությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 1615-Ն որոշում: (https://www.arlis.am/hy/acts/182906/latest | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ կադաստրի կոմիտե ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2021թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 19 | 9.3.Քաղաքաշինության բնագավառում միասնական ռեեստրի ստեղծման, կառուցվածքի, վարման և մոնիթորինգի իրականացման հարթակի ստեղծում: | Քաղաքաշինության բնագավառում միասնական գրանցամատյանի ստեղծման և վարման արդյունքում քաղաքաշինական գործունեության լիցենզավորում՝ էլեկտրոնային եղանակով, դիտարկելով այն որպես էլեկտրոնային մեկ հարթակ: Լիցենզավորված կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվական տվյալների ամփոփում, գործունեության մշտադիտարկում: | Կատարված է մասնակի 1. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի ապրիլի 4-ի «Վերաորակավորման կարգը հաստատելու մասին» N 478-Ն որոշում (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=191494) 2. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի «Լիցենզավորված անձանց և հավաստագրված մասնագետների ռեգիստրի ձևավորման, տվյալների փոփոխության, լրացման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշում (http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=190591) 3. ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների վարկանիշավորման և մոնիթորինգի իրականացման կարգերը հաստատելու մասին» N 1948-Ն որոշում (https://www.arlis.am/hy/acts/218779/latest) Թվային միասնական գրանցամատյանը ստեղծված է, իսկ մոնիթորինգի ինքնաշխատ թվային հարթակի ստեղծումն ընթացքի մեջ է։ | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2022թ. (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| Նպատակ 10. Մասնագետների որակավորման բարձրացման նպատակով քաղաքաշինության բնագավառում շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգի ներդնում, շարունակական մասնագիտական զարգացման գործառույթի ապահովում հասարակական կազմակերպությունների, բարձրագույն կրթության հաստատությունների միջոցով, որոնք կբավարարեն օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները. Խնդիր. Լիցենզավորված կազմակերպությունների վարկանիշավորման ցանկի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10.1. Լիցենզավորման գործընթացի թափանցիկության և հաշվետվողականության ձևավորման մեթոդակարգի մշակում: | Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորված կազմակերպությունների հաշվետվողականությամբ պայմանավորված, վերջիններիս նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների կիրառում, ապահովելով սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը, մարդկանց համար առողջ, անվտանգ և հարմար կենսամիջավայրերի ստեղծում: | Կատարված է: 1. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվության և մասնագետների հետ կնքվող աշխատանքային պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» N 26-Ն հրաման: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=201290) 2. ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հուլիսի 3-ի «Լիցենզավորված և հավաստագրված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների գրանցամատյաններից օգտվելու հասանելիություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը հաստատելու մասին» N 903-Ն որոշում: (https://www.arlis.am/hy/acts/209060/latest) 3. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի փետրվարի 10-ի «ՀՀՇՆ 13-04-2025 «Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական գործունեության տեսակներին համապատասխան քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտներում իրականացվող աշխատանքների և ծառայությունների մատուցման գործելակարգեր և պատասխանատու մասնագետների մասնագիտական բնութագրեր» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 1998 թվականի ապրիլի 28-ի № 44 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 05-Ն հրաման: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=203018 | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Համապատասխան մարզպետարաններ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2023թ. (կիսամյակային հաշվետվություն- ներ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 21 | 10.2. Մասնագիտական որակավորման հանրային իրազեկմանը միտված քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորված կազմակերպությունների ռեյտինգավորման ցանկի ստեղծում: | Կազմակերպությունների ռեյտինգավորման ցանկի ստեղծմամբ, ապրանքների և ծառայությունների որակի բարձրացում, ինչպես նաև շուկայական հարաբերությունների կարգավորում, թափանցիկության ապահովում, մասնագիտական գործունեությանն ուղղված պետական քաղաքաշինական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում, տարածքներում մասնագիտական ռեսուրսի գնահատման արդյունքում կառուցապատման հուսալիության ապահովում, թափանցիկության ապահովում, սուբյեկտիվ որոշումների բացառում, բյուրոկրատական կամայականությունների և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցում. գործարար միջավայրի բարելավում և ներդրումների ներգրավման խթանում. | Կատարված է մասնակի 1. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 7-ի «Լիցենզավորված անձանց և հավաստագրված մասնագետների ռեգիստրի ձևավորման, տվյալների փոփոխության, լրացման և գրանցամատյանի վարման կարգը հաստատելու մասին» N 328-Ն որոշում: (http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=190591) 2. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Լիցենզավորված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների կողմից աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման որակի գնահատման չափորոշիչները սահմանելու մասին» N 24-Ն հրաման: (https://www.arlis.am/hy/acts/215593/latest) 3. ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հուլիսի 3-ի «Լիցենզավորված և հավաստագրված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների գրանցամատյաններից օգտվելու հասանելիություն ունեցող պետական մարմինների ցանկը հաստատելու մասին» N 903-Ն որոշում: (https://www.arlis.am/hy/acts/209060/latest) 4. ՀՀ կառավարության 2025 թվականի ապրիլի 10-ի «Քաղաքաշինության բնագավառի պատասխանատու մասնագետի էթիկայի կանոնները հաստատելու մասին» N 405-Ն որոշում: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=205481) 5. ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտների վարկանիշավորման և մոնիթորինգի իրականացման կարգերը հաստատելու մասին» N 1948-Ն որոշում: (https://www.arlis.am/hy/acts/218779/latest) Լիցենզավորված կազմակերպությունների թվային միասնական գրանցամատյանը ստեղծված է, իսկ վարկանիշավորման ինքնաշխատ համակարգի թվայնացման գործընթացն ընթացքի մեջ է։ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023թ. (կիսամյակային հաշվետվություն- ներ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| Նպատակ 12. Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի արդիականացում Խնդիր. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 12.1. Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի (տեխնիկական կանոնակարգեր, շինարարական նորմեր, շինարարական նորմերի կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր) մշակում, վերանայում, տեղայնացում Ժամկետ՝ 2021-2024թթ. | Քաղաքաշինության բնագավառը կարգավորող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի բազայի համալրում, արդիականացում | Կատարված է (շարունակական)։ • 2025 թվականին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից պատվիրվել են թվով 22 նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները, որոնցից թվով 8 փաստաթղթի մասով աշխատանքերն ավարտվել են, սահմանված կարգով հաստատվել և հրապարակվել են, մնացած փաստաթղթերի մշակման աշխատանքերը գտնվում են ավարտական փուլում։ • 2024 թվականին ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից պատվիրված և 2024 թվականին չավարտված նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման շրջանակներում 2025-2026 թվականներին ավարտվել են, սահմանված կարգով հաստատվել և հրապարակվել են թվով 9 փաստաթուղթ։ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |
| Նպատակ 13. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի սահմանում Խնդիր. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման ռեսուրսային մեթոդաբանության մշակում |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 13.1. Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգի մշակում Ժամկետ՝ 2021 -2025թ․թ․ | Շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման բազիսաինդեքսային մեթոդաբանությունից անցում ռեսուրսային մեթոդաբանությանը (Շինարարության գնագոյացման մեթոդաբանության արդիականացման ծրագրի Հայեցակարգի մշակում) | Կատարվել է։ ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N1975-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Շինարարության ոլորտում գնագոյացման քաղաքականությունը և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիրը»։ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  |
| Նպատակ 14. Շինարարության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնում Խնդիր. Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման համար նորմատիվ փաստաթղթերի ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 14.1. Շինարարությունում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման և տեղական հումքի կիրառության ոլորտների ընդլայնմանը նպաստելու ուղղությամբ աջակցության ցուցաբերում Ժամկետ՝ 2023թ. | Շինարարության ոլորտում տեղական հումքի հենքի վրա նոր շինարարական նյութերի արտադրությունը խթանելու և ներդրման գործընթացն ապահովելու նպատակով մասնագիտական հարթակում քննարկումների կազմակերպում, դրանց կիրառության համար անհրաժեշտ նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում | Կատարված է (շարունակելի) Նոր շինարարական նյութերի արտադրության և ներդրմանն աջակցելու նպատակով Կոմիտեի պատվիրատվությամբ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մշակվել և Կոմիտեի նախագահի հրամաններով հաստատվել են. - ՀՀԿՀ 52-101-2022 «Շինարարական բետոնե և գեոտեխնիկական կոնստրուկցիաներում ոչ մետաղական կոմպոզիտ ամրանների կիրառման կանոնների հավաքածուն (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հուլիսի 18-ի N45-Ա հրաման), - ՀՀԿՀ 53-101-2022 «Սառնաճկած պողպատե բարակապատ տրամատների կիրառմամբ շենքերի ու շինությունների նախագծման կանոնների հավաքածուն (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N75-Ա հրաման): Կազմակերպվել են քննարկումներ ստորև ներկայացվող նորարարական տեխնոլոգիաների ներդրման վերաբերյալ. - «Արմբազալտ ՓԲ ընկերության (նախկինում Արգել ՓԲ ընկերություն) կողմից արտադրվող բազալտեկոմպոզիտային ամրաններն ամրանաբետոնե կոնստրուկցիաներում կիրառելու, - «Օնիքս 3Գ» ՍՊ ընկերության կողմից բազալտե և ապակե մանրաթելերի հենքի վրա փուլթրուզիոն եղանակով արտադրվող բազալտեպլաստե և ապակեպլաստե տրամատներից նախապատրաստված կոնստրուկտիվ տարրեր ու շինվածքներ կիրառելու, - քաղաքացի Աշոտ Տոնոյանի կողմից առաջարկված շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված հիդրավլիկ մարիչներ կիրառելու, - «ՍՔԻՓ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված ներկառուցված 3D ինժեներական մետաղական վահանակներ կիրառելու վերաբերյալ: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |
| Նպատակ 15. Գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների կազմակերպում Խնդիր. Ապահովել շինարարական ոլորտի գիտատեխնիկական զարգացումը |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 15.1. Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն–ի արդիականացում Ժամկետ՝ 2023թ. | «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» բաց բաժնետիրական ընկերության կառուցվածքում հիմնել համապատասխան գիտական և լաբորատոր ստորաբաժանումներ, վերազինել և նյութատեխնիկական բազան համալրել ժամանակակից գիտափորձարարական սարքերով ու սարքավորումներով: Շինարարական գիտության զարգացումը խթանելու նպատակով համախմբել հանրապետությունում առկա գիտական ներուժը, բարձրացնել գիտահետազոտական և փորձարարական ուսումնասիրությունների մակարդակը, ներդնել գիտական և ինժեներատեխնիկական կադրերի պատրաստման ու վերապատրաստման համակարգ՝ ապահովելու բնագավառի հեռանկարային զարգացման հնարավորությունը և գիտատեխնիկական քաղաքականության իրականացման արդյունավետության բարձրացումը | Կատարված է մասնակի: 2023 թվականին մշակվել և սահմանված կարգով շրջանառել է «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» ԲԲ ընկերության պետական և մասնավոր բաժնեմասերի առանձնացման և 2024-2027 թվականների զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ նախագիծ): Նախագիծը Կոմիտեի 2023 թվականի հունիսի 20-ի N01/14.1/3651-2023 գրությամբ ներկայացվել է նաև ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: Նախապատրաստական փուլում՝ Կոմիտեն կազմակերպել է Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի պետական ≈80% և մասնավոր ≈20% բաժնեմասերի առանձնացման իրավաբանական ծառայությունների ձեռք բերման մրցութային գործընթաց: 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ին Կոմիտեի և «Սողոյան և գործընկերներ իրավաբանական ընկերություն» ՍՊ ընկերության միջև կնքվել է N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-23/6 պետական գնման պայմանագիրը։ Ծառայության մատուցումն ավարտվել է։ Ըստ ներկայացված հաշվետվության՝ պետական և մասնավոր բաժնեմասերի /գույքի բաժանման համաձայնություն հնարավոր չի եղել ձեռք բերել, որը խոչընդոտ է հանդիսանում Կենտրոնի զարգացման ծրագրի նախագծի հետագա ընթացքի համար՝ նշվածի կատարումը ոչ իրատեսական գնահատվելու հիմքով։ |  |  |  |
| Նպատակ 16. Շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության ապահովում, անվտանգ շահագործման նպատակով միջոցառումների մշակում և իրականացում Խնդիր. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում առկա սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման և բնակչության անվտանգության ապահովման հիմնախնդրի լուծում |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 16.1. Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում Ժամկետ՝ 2021թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների անձնագրավորման գործընթացի կարգավորում, անձնագրերին ներկայացվող պահանջների սահմանում | Կատարված է։ • ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունվարի 15-ի N 59-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Շենքերի և շինությունների անձնագրավորման կարգը»։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2025 թվկանաի նոյեմբերի 23-ի N 26-Ն հրամանով հաստատվել է «Շենքերի և շինությունների անձնագրերի լրացման (անձնագրավորման) մեթոդաբանությունը և անձնագրերի օրինակելի ձևերը»։ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  |
| 27 | 16.2. Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքերի և շինությունների հետագա շահագործման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում Ժամկետ՝ 2021-2024թ. | Շենքերի ու շինությունների կառավարման, հուսալի և անվտանգ շահագործման, սեյսմակայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետ իրականացան համար՝ սեյսմակայուն շինարարության ոլորտի նորմատիվատեխնիկական դաշտի բարելավում, արդիականացում, 2) շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննությունների իրականացման և քանդման գործընթացի կանոնակարգում, 3) տարբեր նշանակության շենքերի և շինությունների տվյալների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում և վարում (տվյալների շարունակական ներառում, թարմացում) 2021թ առաջին կիսամյակում բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության և քանդման կարգերի մշակման ապահովում | Կատարված է մասնակի։ «Տեխնիկական վիճակից ելնելով՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը, շինությունները շահագործման համար ոչ պիտանի ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված տարբերակը (այսուհետ՝ Նախագիծ) Կոմիտեի 2025 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 01/14.2/12939-2025 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ, ՀՀ արդարադատության և ՀՀ ֆինանսների նախարարություններ՝ քննարկման։ Տարածքային զարգացման և շրջակա միջավայրի նախարարական կոմիտեի 2026 թվականի փետրվարի 13-ի N ԿԱ/45-2026 արձանագրության 3-րդ կետի «ա» պարբերության հանձնարարականով առաջարկվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից ներկայացված «ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ևս մեկ անգամ քննարկել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի հետ՝ այն «Տեխնիկական վիճակից ելնելով՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը, շինությունները շահագործման համար ոչ պիտանի ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվող կարգավորումներին համահունչ լրամշակելու և համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքերի քանդման ընթացակարգի հետ կապված հարցերը ևս կարգավորելու նպատակով՝ դիտարկելով նաև ՀՀ կառավարության թվով 2 որոշումների նախագծերը միասին ներկայացնելու հնարավորության հարցը։ Վերը նշված պահանջների շրջանակներում ներկայումս իրականացվում է «Տեխնիկական վիճակից ելնելով՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերը, շինությունները շահագործման համար ոչ պիտանի ճանաչելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակման աշխատանքները։ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |
| Նպատակ 17. Սողանքային երևույթների կանխատեսում և դրանցից պաշտպանություն Խնդիր. Սողանքային աղետից պաշտպանության ուղղությամբ հետազննությունների իրականացում և ռեժիմային դիտարկումների (մոնիտորինգ) համակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 17.1. Առավել վտանգավոր սողանքային տեղամասերում հետազննությունների և կանխարգելիչ միջոցառումների ծրագրերի մշակում Ժամկետ՝ 2023թ. | Կանխատեսել սողանքային երևույթների զարգացումը, բացահայտել սողանքառաջացման և ակտիվացման գործոնները, բարձրացնել հակասողանքային միջոցառումների հիմնավորվածության աստիճանը և իրականացնել արդյունավետ կանխարգելիչ միջոցառումներ | Կատարված է։ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի ապրիլի 14-ի N 09-Ն հրամանով ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանում կատարվել են համապատասխան լրացումներ կառուցապատման նախագծերում սողանքի կանխարգելման, սողանքային երևույթներից տարածքների ինժեներական պաշտպանությունն ապահովող միջոցառումներ նախատեսելու վերաբերյալ: Միաժամանակ, սողանքների առաջացման և դրան նպաստող գործոնների (օդերևութաբանական, տեղագրական, ինժեներաերկրաբանական և այլն) գնահատման մասով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվեւթյամբ 2024 թվականին մշակվել և սահմանված կարգով հաստատվել են․ • ՀՀՇՆ 20-03-2024 «Վտանգավոր բնական ազդեցությունների երկրաֆիզիկա» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը, • ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը։ 2026 թվականին սահմանված կարգով հաստատվել են․ • ՀՀՇՆ 11.01-2026 «Ինժեներական հետազննություններ շինարարությունում. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերը, • ՀՀԿՀ 11-101-2026 «Ինժեներագեոդեզիական հետազննություններ Հայաստանի Հանրապետության կանոնների հավաքածուն։ Հաստատման և հրապարակման փուլում է գտնվում․ ՀՀԿՀ 11-102-2026 «Ինժեներաերկրաբանական հետազննություններ շինարարության համար» Հայաստանի Հանրապետության կանոնների հավաքածուն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |
| Նպատակ 18. Բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգում Խնդիր 1. Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման, շահագործման, արդիականացման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 18.1.1 Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման և շահագործման, արդիականացման (այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության բարձրացման) կանոնների հաստատում Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով | Շենքերի շահագործման ժամկետների երկարաձգում, հուսալիության, հարմարավետության և շահագործման սպառողական հատկանիշների բարձրացում, էներգետիկ ռեսուրսների ծախսի նվազեցում | Կատարված է: Կանոնները հաստատվել են Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունվարի 31-ի N02-Ն հրամանով (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=159909): | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան(համաձայնությամբ) | 2022 թվականի հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 30 | 18.1.2 Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | Բազմաբնակարան շենքի կառավարման ոլորտում առկա խնդիրների կանոնակարգում. պետական կառավարման լիազոր մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասությունների տարանջատում, կառավարման մեխանիզմի պարզեցում, որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ ձայների հարաբերակցության վերանայում՝ թեթևացում և այլն | Կատարված է: 1. Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2021 թվականի հուլիսի 1-ին ընդունվել է ««Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» (ՀՕ-297-Ն) և ««Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» (ՀՕ-298-Ն) օրենքները: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154469 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154463 2. Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2024 թվականի ապրիլի 1-ին ընդունվել է «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (ՀՕ-142-Ն) և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» (ՀՕ-143-Ն) օրենքները: https://www.arlis.am/hy/acts/192457 https://www.arlis.am/hy/acts/192463 | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2023թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 31 | 18.1.3 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջների սահմանում՝ «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լիազորող նորմի սահմանում և դրա հիման վրա ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում | Բազմաբնակարան շենքերի պահպանմանն ուղղված գործառույթի՝ կառավարման արդյունավետության բարձրացում | Կատարված է: 1. Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է 2023 թվականի հունվարի 17-ին ««Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը (ՀՕ-2-Ն): (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=173816) 2. Մշակվել և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N1737-Ն որոշմամբ սահմանվել է Բազմաբնակարան շենքերի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները, այդ պահանջների հիման վրա անձանց վերապատրաստման և բազմաբնակարան շենքերի կառավարմանը նրանց ներգրավման: (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=183960): | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 32 | 18.1.4 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարմանը, պահպանմանը և շահագործմանն ուղղվող ֆինանսական հոսքերի գործուն համակարգի (ֆոնդի) ստեղծման իրագործելիության ուսումնասիրություն և դրա հիման վրա առաջարկությունների մշակում | Բազմաբնակարան շենքերի կառավարմանը, պահպանմանը և շահագործմանն ուղղվող ֆինանսական հոսքերի գործուն համակարգի (ֆոնդի) ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում | Կատարված է: Բազմաբնակարան շենքերի կառավարմանը, պահպանմանը և շահագործմանն ուղղվող ֆինանսական հոսքերի գործուն համակարգի (ֆոնդի) ստեղծման իրագործելիության ուսումնասիրության և դրա հիման վրա առաջարկությունները ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ են ներկայացվել 23.12.2022թ. N01/13/14549-2022 գրությամբ: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 2022թ (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| Խնդիր 2. Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի բնակիչների վերաբնակեցման, ինչպես նաև գոյություն ունեցող բնակֆոնդի ուժեղացման-վերակառուցման հետ կապված հարցերի կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 18.2.1 Անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի բնակիչների վերաբնակեցմանն, ինչպես նաև գոյություն ունեցող բնակֆոնդի ուժեղացման-վերակառուցմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման համար իրավական հիմքերի ստեղծում «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում լիազորող նորմի սահմանում և դրա հիման վրա ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում | Խնդրի լուծման պետական քաղաքականության ուղղությունների և սկզբունքների ամրագրում, առաջնահերթությունների սահմանում | Մասնակի է կատարվել: Նախատեսված է եղել օրենքի 1 և Կառավարության որոշման 3 նախագիծ: Օրենքի 1 և Կառավարության թվով 2 որոշումներն ընդունված են, իսկ 1 նախագիծ ներկայացվել է Կառավարության քննարկմանը, սակայն դեռևս ընդունված չէ: - Մշակվել և ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2022 թվականի նոյեմբերի 16-ին ընդունվել է «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենք (ՀՕ-428-Ն) նախագիծը, որը: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=171794 - Մշակվել է ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N2288-Ն որոշմամբ ընդունվել է բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու կարգը https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=187691 3. Մշակվել է և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ի N2024-Ն որոշմամբ հաստատվել է բնակարանային ֆոնդի տեխնիկական վիճակի հետազննությունների անցկացման և հետազննության արդյունքում տրված եզրակացությունների վարման կարգը և փոփոխություն է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N274-Ն որոշման մեջ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=185867 4. Մշակվել և ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Ուժեղացման և վերակառուցման և քանդման ենթակա՝ վթարային բնակարանային ֆոնդի հիմնախնդիրների կանոնակարգման պետական քաղաքականությունը, ինչպես նաև բնակարանային ֆոնդի ուժեղացման և վերակառուցման կամ քանդման դեպքում այդ ֆոնդից քաղաքացիների ժամանակավոր վերաբնակեցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Նախագիծը քննարկվել է Նախարարական կոմիտեի 06.06.2023թ. և 26.12.2023թ. նիստերում, սակայն չի ընդունվել: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2021-2023 թվականներ (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| Խնդիր 3. Բնակարանաշինության ֆինանսավորման և բնակարանային քաղաքականության ոլորտներում պետական միասնական քաղաքականության ամրագրում |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 18.3.1 ՀՀ Սահմանադրությամբ Կառավարության՝ բնակարանային շինարարության հանձնառությունը խթանելու նպատակով բնակարանաշինության ֆինանսավորման և բնակարանային քաղաքականության ոլորտներում պետական միասնական քաղաքականությունը սահմանող ՀՀ կառավարության որոշման ընդունում | Մարզերում բնակարանների առաջնային շուկայի խրախուսմանը, սեփական միջոցների հաշվին շուկայից բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություն չունեցող ընտանիքների համար պատշաճ բնակարանային պայմանների հասանելիության, սոցիալական (մատչելի) բնակարանաշինության խթանմանը, բազմազավակության խրախուսմանն ուղղված նախադրյալների ստեղծում | Մասնակի է կատարվել: Միջոցառման շրջանակներում վերհանվել է հանրապետությունում պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագրերի (բնակչության տարբեր խմբերին բնակարանով ապահովման, բնակարանային պայմանների բարելավման, բնակարան վարձակալելու համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման) վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից նախաձեռնվել են մի շարք քննարկումներ: Միջոցառումը տեղ է գտել նաև ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների միջոցառումների ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնի 16.1 կետում: Սակայն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից առաջարկվել է նշված միջոցառման ժամկետը համապատասխանեցնել «Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն» բաժնի 8.4 կետի միջոցառման («Բնակարանով ապահովելու միասնական սոցիալական ռազմավարությունը և հնգամյա գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում Վարչապետի աշխատակազմ) ժամկետին: Դրանից ելնելով, Ծրագրի վերանայման շրջանակներում նշված միջոցառումը փոխարինվել է Ռենովացիայի մասին օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ միջոցառմամբ (Ժամկետ՝ 2026 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ): Ըստ այդմ, առաջարկվել է համապատասխան փոփոխություն կատարել նաև ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 531-Լ որոշման մեջ, սակայն նախագիծը չի ընդունվել: | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2023թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| Խնդիր 4. Աղետի գոտու հիմնախնդիրների կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 18.4.1 Աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագրի ավարտ | Ծրագրի շահառու ճանաչված, սակայն ծրագրի շրջանակներում բնակարանային պայմանները դեռևս չբարելաված ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պետական պարտավորությունների կատարում: | Կատարված է: Ծրագրի շահառու է ճանաչվել Շիրակի, Լոռու և Արագածոտնի մարզերի բնակավայրերի թվով 5419 ընտանիք, որոնցից՝ - 5391-ի խնդիրը լուծվել է 2008-2021թթ.՝ շուրջ 70.0 մլրդ. դրամի հաշվին, բնակարանների հատկացման կամ բնակարանային պայմանները բարելավելու նպատակով ֆինանսական աջակցության (ԲԳՎ-ի կամ ուղղակի ֆինանսական աջակցություն) տրամադրման միջոցով, - 28 ընտանիքի (Շիրակ, Ջրաձոր) խնդիր՝ այդ ընտանիքների ցանկությամբ, լուծվելու է Կառավարության 27.08.2020թ. N1411-Լ որոշման շրջանակներում՝ Կապսի ջրամբարի կառուցման նպատակով Ջրաձոր համայնքից վերաբնակեցվող ընտանիքների հետ միասին, նոր բնակավայրի կառուցման և բնակելի տների հատկացման եղանակով: Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության 17.06.2021թ. N1006-Ն որոշմամբ սահմանվել է, որ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո Ծրագրի շրջանակներում բնակապահովման իրավունքը վերականգնած՝ Ծրագրի շահառու ճանաչված ընտանիքների բնակարանային խնդիրները լուծվելու են ֆինանսական աջակցության (բնակարանի գնման վկայագրի միջոցով կամ ուղղակի ֆինանսական աջակցություն) տրամադրման միջոցով, իսկ խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվելու են համապատասխան տարեկան պետական բյուջեներում: Որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո բնակապահովման իրավունքը դատական կարգով վերականգնել և 2021-2026թթ. մարտ ամսվա դրությամբ Ծրագրի շահառու է ճանաչվել թվով 76 ընտանիք*), որոնցից 2021-2023թթ. Ծրագրի շահառու ճանաչված թվով 44-ի խնդիրը դիտարկվել է ՀՀ կառավարության 2024 թվականի օգոստոսի 15-ի N N1299-Ա որոշման շրջանակներում: - 2024 թվականին Ծրագրի շահառու ճանաչված թվով 7 ընտանիքների (անձանց) բնակարանային խնդիր դիտարկվել է ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հուլիսի 17-ի N971-Ա որոշման շրջանակներում: - 2025 թվականին Ծրագրի շահառու ճանաչված թվով 15 ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսվել են ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեով: - 2026 թվականին Ծրագրի շահառու ճանաչված թվով 10 ընտանիքների խնդրի լուծումը կդիտարկվի ՀՀ 2027 թվականի բյուջեի պլանավորման շրջանակներում: Ծրագրի ԲԳԿ՝ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ԲՍԿ-մարզեր: *) թիվն ունի աճման միտում՝ ի հաշիվ դատական պրոցեսում գտնվող ընտանիքների | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ Լոռու, Շիրակի, Արագածոտնի մարզպետարաններ | 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե Համաձայն ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով հաստատված չափաքանակների: |
| 36 | 18.4.2 Ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման հետ կապված հարցերի կանոնակարգման նպատակով մոտեցումների սահմանում և դրանց հիման վրա ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումների ընդունում | Աղետի գոտու քաղաքային բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերում տեղադրված/կառուցված տարածքները ոչ հիմնական շինությունների հետագա տնօրինման և դրանցում բնակվող ընտանիքների մասով մոտեցումների սահմանում: | Կատարված է: Մշակվել և ՀՀ կառավարության կողմից 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ընդունվել է «Աղետի գոտու բնակավայրերի պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը երկրաշարժից հետո տեղադրված կամ կառուցված ոչ հիմնական շինություններից ազատելու կարգը հաստատելու մասին» N1601-Ն որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում): https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=169446 Որոշման համաձայն՝ Համայնքների կողմից 2023 թվականի փետրվարի 1-ի դրությամբ հաստատվել են պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողի վրա տեղադրված ոչ հիմնական շինությունների ցուցակները: Կատարվել է նաև խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական պլանավորում. ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի 2024-2026 թվականների ծրագրով հաստատվել են՝ 2024թ. 1.4 մլրդ դրամ, 2025թ. 2.5 մլրդ դրամ և 2026թ՝ 2.1 մլրդ դրամ չափաքանակներ, 2024թ. մասով անհրաժեշտ միջոցները նախատեսվել են նաև ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեում: 2023 թվականի ֆինանսավորում չպահանջող աշխատանքների մեկնարկով արդեն իսկ համայնքներում ընթանում է այն ոչ հիմնական շինությունների քանդման գործընթացը, որոնց մասով աջակցության տրամադրման գործընթաց նախատեսված չէ: 19.04.2024թ. Կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել 2024թ. պետբյուջեով նախատեսված 1.4 մլրդ. դրամի հաշվին իրականացվելիք աշխատանքների շրջանակը սահմանող որոշման նախագիծը: Նախագիծը քննարկվել է 07.05.2024թ. և 15.10.2024թ. նախարարական կոմիտեի նիստերում և չի ընդունվել: Կառավարության 13.10.2022թ. N1601-Ն որոշմամբ նախատեսված աշխատանքների ապահովման ՀՀ 2025-2027թթ. և ՀՀ 2026-2028 թթ. ՄԺԾԾ ծրագրով չափաքանակներ չեն հաստատվել, ինչպես նաև 2026թ. ՀՀ բյուջով միջոցներ չեն նախատեսվել: Ներկայացվել է ՄԺԾԾ հայտ՝ աջակցության տրամադրման ծրագրի ամբողջական իրականացման համար ՀՀ պետական բյուջեից 2027 թվականին միջոցներ հատկացնելու համար, քանի որ Որոշման համաձայն ծրագրի ավարտի վերջնաժամկետ է սահմանված 2027 թվականը: Նաև քննարկվում է խնդրի լուծումը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մշակվող՝ բնակարանով ապահովման միասնական սոցիալական ռազմավարության շրջանակներում դիտարկելու հնարավորությունը: | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզպետարաններ ՀՀ Շիրակի և Լոռու մարզերի քաղաքային համայնքներ (համաձայնությամբ) | 2021-2023թ., (կիսամյակային հաշվետվություններ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |